Ghidul solicitantului 2016

LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Prezentul ghid se aplică elaborării propunerii de proiect care urmează să fie transmisă Autorității Contractante în cadrul subprogramului LIFE pentru Mediu. Acestea sunt destinate să ajute solicitanții să pregătească conținutul propunerii de proiect.

Prezentul document se aplică doar acestei cereri de propuneri de proiecte LIFE („LIFE 2016”). În plus, acest ghid vizează doar solicitările pentru următoarele tipuri de proiecte „tradiționale” în domeniul prioritar Mediu și utilizarea eficientă a resurselor: „proiecte pilot” și „proiecte demonstrative”. Documente separate de îndrumare sunt disponibile pe pagina web LIFE și pentru alte componente ale cererii de proiecte LIFE 2016.

Documentul de Orientare LIFE (disponibil și pe pagina web LIFE) oferă solicitanților îndrumări cu privire la modul în care pot identifica cea mai potrivită componentă LIFE în cadrul căreia să își prezinte propunerea. Acest document abordează și diferențele între LIFE și alte programe cu finanțare directă UE.

Prezentul ghid este parte a pachetului de apel de propuneri pentru anul 2016, care include și următoarele documente care ar trebui să fie citite cu atenție înainte de a supune aprobării o propunere LIFE:

- Ghid de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE

- Model de Contract de Finanțare LIFE și Condițiile Generale și Condițiile Speciale

Ce este nou în 2016.

1. Mai mult accent pe durabilitate și replicabilitate (vezi capitolele 1.6.13 și 1.6.14)

2. Interpretarea strictă a temelor de proiect (vezi capitolul 1.3)

3. Mai mult accent pe valoare adăugată UE în ceea ce privește impactul cuantificabil asupra mediului, inclusiv depunerea obligatorie a tabelului de indicatori de performanță (vezi capitolul 1.6.18)

4. Control mai strict privind dubla finanțare (vezi capitolul 1.6.16)

5. Mai multă atenție la faza a doua a proiectelor și la relația cu alte proiecte finanțate prin LIFE (vezi capitolul 1.6.17)

6. Se solicită coordonare pentru propunerile similare care vin din aceeași regiune / țară (vezi capitolul 1.6.19)

7. Interpretarea clară a priorității transnaționale (vezi capitolul 1.6.10)

8. Reguli stricte privind ”comercianții individuali” și ”afiliați” (vezi capitolul 1.6.2)

Specific pentru LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

- Atenție sporită din partea LIFE pentru a a se situa mai aproape de cerintele pieții; (vezi secțiunea 2.3.1)

- Definirea unei strategii clare pentru menținerea rezultatelor proiectului după încheierea proiectului și introducerea de rezultate obligatorii (vezi secțiunea 2.3.1 punctul f) și secțiunea 2.3.2 punctul e));

- Definirea unei strategii clare pentru a asigura aplicabilitatea și transferabilitatea rezultatelor proiectelor și introducerea obligatorie a aplicabilității și transferabilității planului (vezi secțiunea 2.3.1 punctul g) și secțiunea 2.3.2 punctul f));

- Mai mult accent pe gradul de pregătire tehnică, la nivelul actual, pe amploarea proiectului și pe cuantificarea beneficiilor pe care proiectul le aduce mediului (vezi secțiunea 2.3.1 punctul și secțiunea 2.3.2);

- Elaborarea unui plan de afaceri obligatoriu pentru orice piață proiecte (vezi secțiunea 2.3.1);

- Demonstrarea cunoștințelor de piață apropiate de piață proiecte (vezi secțiunea 2.3.1, punctul e);

Pentru mai multe detalii vezi secțiunea 2.3.

  - CE REPREZINTĂ LIFE? 	5

  - PROIECTE „TRADIȚIONALE” 	5

  - ROLUL TEMATICILOR DE PROIECT 	7

  - CUM, UNDE ȘI CÂND SE DEPUNE O PROPUNERE? 	7

  - CUM VOR FI SELECTATE PROIECTELE LIFE? 	8

  - INSTRUCȚIUNI GENERALE PENTRU SOLICITANȚI 	8

    - ÎN CE LIMBĂ POATE FI PREZENTATĂ PROPUNEREA?	9

    - CINE POATE PREZENTA O PROPUNERE?	9

    - CINE POATE PARTICIPA LA UN PROIECT?	9

    - CARE ESTE BUGETUL OPTIM PENTRU UN PROIECT LIFE? 	11

    - CARE ESTE RATA MAXIMĂ DE CO-FINANȚARE ÎN CADRUL LIFE? 	11

    - CU CÂT TREBUIE SĂ CONTRIBUIE BENEFICIARII PROIECTULUI LA BUGETUL PROIECTULUI? 	11

    - CARE ESTE DATA ÎNCEPERII ȘI DURATA OPTIMĂ A UNUI PROIECT? 	12

    - UUNDE SE POATE DERULA UN PROIECT LIFE? 	12

    - CINE POATE FI MANAGERUL UNUI PROIECT LIFE? 	13

    - EXTERNALIZAREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI 	13

    - ÎN CE CONDIȚII FAVORIZEAZĂ LIFE PROIECTELE TRANSNAȚIONALE? 	13

    - CÂT DE VOLUMINOASĂ TREBUIE SĂ FIE O PROPUNERE LIFE? 	13

1.6.13 ACTIVITĂȚI ÎN CURS

    - SUSTENABILITATEA PE TERMEN LUNG A PROIECTULUI ȘI A ACȚIUNILOR ACESTUIA 	14

    - CAPACITATEA DE REPRODUCERE ȘI DE TRANSFER...……………………………………………………………...14

    - ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘI INFRASTRUCTURĂ MARE 	14

    - COMPLEMENTARITATEA CU ALTE PROGRAME DE FINANȚARE UE 	15

  - REDUCEREA „AMPRENTEI DE CARBON” A PROIECTULUI………………………………15

  - CLAUZA CU PRIVIRE LA PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 	16

- LIFE MEDIU ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 	17

  - CE REPREZINTĂ LIFE MEDIU ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR? 	17

  - PRIORITĂȚI TEMATICE ȘI TEMATICI DE PROIECTE PENTRU LIFE MEDIU ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR 	18

    - PRIORITĂȚI TEMATICE PENTRU APĂ, INCLUSIV MEDIUL MARIN…………………………….18

    - ▸PRIORITĂȚI TEMATICE PENTRU DEȘEURI……………………………………………………………………….20

    - PRIORITĂȚI TEMATICE PENTRU UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR, INCLUSIV SOL ȘI PĂDURI, ȘI ECONOMIE ECOLOGICĂ ȘI

CIRCULARĂ ...………………………………………………………………………………………...21

    - PRIORITĂȚI TEMATICE PENTRU MEDIU ȘI SĂNĂTATE, INCLUSIV SUBSTANȚE CHIMICE ȘI ZGOMOT	…………23

    - PRIORITĂȚI TEMATICE PENTRU CALITATEA AERULUI ȘI EMISII, INCLUSIV MEDIUL URBAN ………….25

###### LIFE MEDIU ȘI UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR …………..

###### Poate LIFE să finanțeze proiecte – care răspund mai mult cerințelor pieții?     26

- FORMULARE DE SOLICITARE	28

3.1 STRUCTURA …………………………………………………………………………..28

  - REGULI GENERALE	30

  - FORMULARE DE SOLICITĂRI TEHNICE	32

    - FORMULARE ADMINISTRATIVE (FORMULARELE A)	32

    - PREZENTAREA PROIECTULUI (FORMULARELE B)	37

    - DESCRIEREA TEHNICĂ DETALIATĂ A ACȚIUNILOR PROPUSE (FORMULARELE C)	41

###### FORMULARE DE SOLICITARE FINANCIARĂ	50

###### RAPOARTE 	58

###### ANEXE 	59

###### LISTA DE VERIFICARE 	60

###### ANEXE 	61

###### ANEXA 1: CALENDARUL PROCEDURII DE EVALUARE ȘI SELECȚIE LIFE 2016 	61

###### ANEXA 2: LINK-URI IMPORTANTE 	62

ANEXA 3: INSTRUMENTUL ePROPOSAL …………………………………………………….…….63

- Introducere în LIFE

## Ce reprezintă LIFE?

LIFE este Programul pentru mediu și politici climatice aferent perioadei 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2020. Temeiul juridic pentru LIFE este Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 (denumit în continuare „Regulamentul LIFE”).

Programul LIFE este structurat în două subprograme: subprogramul pentru mediu și subprogramul pentru politici climatice.

Subprogramul pentru mediu acoperă trei domenii prioritare:

    - LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

    - LIFE Natură și biodiversitate

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul mediului

Prioritățile tematice pentru fiecare domeniu prioritar sunt descrise pe larg în Anexa III la Regulamentul LIFE.

Subprogramul pentru politici climatice acoperă trei domenii prioritare:

    - LIFE Atenuarea schimbărilor climatice

    - LIFE Adaptarea la schimbările climatice

    - LIFE Guvernanță și informare în domeniul climei

Pachetul financiar global pentru punerea în aplicare a Programului LIFE este de 3,457 miliarde EUR, din care 75% se alocă sub-programului pentru mediu (2.592.491.250 EUR).

În conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul LIFE, cel puțin 81% din bugetul total se va aloca proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile sau, acolo unde este cazul, prin instrumente financiare. Primul Program de Lucru Multianual LIFE ce acoperă perioada 2014-2017 preconizează un buget de 1.347,1 milioane EUR pentru subprogramul pentru mediu.

În perioada 2014-2020, Autoritatea Contractantă va lansa anual un apel pentru propuneri de proiecte LIFE.

## Proiecte „tradiționale”

Articolul 2 din Regulamentul LIFE definește diversele tipuri de proiecte care pot fi sprijinite prin programul LIFE 2014-2020. În timp ce unele tipuri de proiecte (de exemplu „proiecte integrate” și „proiecte pentru consolidarea capacității”) sunt noi în cadrul LIFE, alte tipuri de proiecte sunt similare celor deja sprijinite prin LIFE+ și prin programele anterioare LIFE.

Aceste tipuri „tradiționale” de proiecte sunt:

  - „proiecte pilot”, care înseamnă proiecte care aplică o tehnică sau metodă care nu a mai fost aplicată sau testată înainte sau în altă parte și care oferă avantaje potențiale de mediu sau climatice comparate cu cele mai bune practici actuale și care pot fi aplicate ulterior la o scară mai mare în situații similare;

  - „proiecte demonstrative”, care înseamnă proiecte care pun în practică, testează, evaluează și diseminează acțiuni, metodologii sau abordări noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic și socio-economic, și care pot fi aplicate în alte părți în împrejurări similare;

  - „proiecte de cele mai bune practici”, care înseamnă proiecte care aplică tehnici, metode și abordări adecvate, eficiente din punct de vedere al costului și moderne, care țin seama de contextul specific al proiectului.

- „proiecte de informare, sensibilizare și diseminare”, care înseamnă proiecte care vizează sprijinirea comunicării, diseminării informațiilor și sensibilizării în domeniul subprogramelor pentru Mediu și Politici Climatice.

Un proiect „demonstrativ” trebuie să fie aibă de la început rolul de a demonstra dacă tehnicile și metodele vizate funcționează în contextul proiectului (geografic, ecologic, socio-economic,…). Monitorizarea, evaluarea și diseminarea activă a principalelor rezultate ale proiectului și/sau a lecțiilor învățate sunt parte integrantă a proiectului și a urmărilor acestuia. Un proiect demonstrativ de succes urmărește în fond încurajarea altor părți interesate de a utiliza tehnicile și metodele demonstrate în proiect. Abilitatea de a repeta și de a transfera rezultatele în timpul și după implementarea proiectului vor face parte în mod explicit din procesul de evaluare, astfel încât proiectele trebuie elaborate în așa fel încât să permită repetarea și transferul rezultatelor în alte părți, în situații similare, de exemplu prin asigurarea schimbului de cunoștințe și prin transparență. Ținând cont de perioada necesară în mod obișnuit pentru ca anumite acțiuni să aibă un impact măsurabil, se recunoaște faptul că poate fi necesar ca evaluarea și diseminarea rezultatelor să continue și după finalizarea proiectului, iar repetarea sau transferul real al proiectului rezultat poate fi evaluat numai ex-post. Cu toate acestea, proiectele trebuie elaborate în așa fel încât să permită reproducerea și transferul rezultatelor, de exemplu prin asigurarea schimbului de cunoștințe și prin transparență.

Un proiect „pilot" urmărește să evalueze dacă noile tehnici și metode vizate funcționează sau nu. Monitorizarea, evaluarea și diseminarea activă a principalelor rezultate ale proiectului și/sau a lecțiilor învățate sunt parte integrantă a proiectului; un proiect pilot urmărește evaluarea eficienței metodei, informarea celorlalte părți interesate cu privire la rezultate și încurajarea acestora, unde este cazul, să utilizeze tehnicile și metodele testate cu succes în cadrul proiectului. Proiectul trebuie, de asemenea, să facă dovada capacității de reproducere și de transfer al rezultatelor, în timpul și după implementarea proiectului, într-un context mai larg.

Pentru ca un proiect să fie considerat pilot/demonstrativ, caracterul general al acțiunilor principale trebuie să fie pilot/demonstrativ. Deși unele acțiuni de cele mai bune practici pot fi incluse în propunerea de proiect, abordarea generală trebuie să aibă în mod clar un caracter pilot/demonstrativ, care trebuie justificat în detaliu în cuprinsul propunerii.

Tabelul de mai jos indică ce tip de proiect poate fi depus pentru fiecare domeniu prioritar:

| Subprogramul | Domeniu prioritar | Tipuri de proiecte tradiționale eligibile |
| --- | --- | --- |
| Mediu | Mediu și eficiența resurselor | Proiecte demonstrative și pilot |
| Mediu | Natură și biodiversitate | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot |
| Mediu | Guvernanță și informare în domeniul mediului | Proiecte de informare, sensibilizare și diseminare |
| Politici climatice | Atenuarea schimbărilor climatice | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot |
| Politici climatice | Adaptarea la schimbările climatice | Proiecte de cele mai bune practici, demonstrative, și proiecte pilot |
| Politici climatice | Guvernanță și Informare în domeniul climei. | Proiecte de informare, sensibilizare și diseminare |

Suma disponibilă pentru subvenții de cofinanțare pentru toate tipurile de proiecte „tradiționale” în cadrul subprogramului pentru Mediu este stabilită cu titlu indicativ la 192.016.184 EURO.

Proiectele privind unul dintre domeniile prioritare finanțate prin Programul LIFE vor evita subminarea obiectivelor de mediu sau climatice dintr-un alt domeniu prioritar și, atunci când este posibil, vor promova sinergii între diferitele obiective, precum și utilizarea achizițiilor publice ecologice.

## Rolul tematicilor de proiect

Programul multianual de lucru LIFE pentru perioada 2014-2017 definește temele de proiect care implementează prioritățile tematice ale subprogramului pentru mediu definite în Anexa III la Regulamentul LIFE pentru proiecte pilot, demonstrative, a celor mai bune practici și informare, sensibilizare și diseminare (proiecte „tradiționale”). Acestea reflectă prioritățile asupra cărora trebuie să se concentreze proiectele în perioada respectivă. Propunerile eligibile care ating sau depășesc punctajul minim de trecere (vezi secțiunea 5.1.1 din programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017) și vizează o temă de proiect vor avea prioritate față de proiectele de calitate comparabilă, care nu se încadrează în una din temele de proiect. Vezi și Ghidul de evaluare a propunerilor de proiect LIFE 2016 pentru detalii suplimentare privind punctarea propunerilor.

## Cum, unde și când se depune o propunere?

Solicitanții de finanțare LIFE pentru proiecte „tradiționale” vor transmite propunerile utilizând instrumentul web eProposal disponibil pe pagina de internet LIFE.

Instrumentul de solicitare conține toate formularele administrative (A), tehnice (B și C) și financiare (F) necesare, precum și funcționalitățile pentru anexarea documentelor relevante (hărți, fotografii, diagrame, grafice, anexe administrative și financiare obligatorii). Pentru detalii complete referitoare la formularele de solicitare, vă rugăm să consultați secțiunea 3 a prezentului document. Pentru detalii complete referitoare la utilizarea instrumentului eProposal, vă rugăm să consultați Anexa 3 a prezentului document.

Solicitanții vor transmite propunerile către Autoritatea Contractantă prin eProposal până la ora 16:00 ora Bruxelles-ului în data de 12 septembrie 2016.

Propunerile pot fi modificate, validate și retransmise de câte ori este nevoie până la data de 12 Septembrie 2016 (ora 16:00 Brussels). Este recomandat să transmiteți propunerile dumneavoastră de proiect pe  parcursul întregii perioade de depunere, pentru a evita probleme ce pot apărea în ultima clipă cu conexiunea la internet sau alte probleme IT.  Pentru propunerile ce fac obiectul prezentului ghid, Autoritatea Contractantă este Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (EASME).

La pregătirea propunerilor, solicitanților li se sugerează consultarea Punctului Național de Contact LIFE relevant; lista completă a denumirilor și adreselor de contact ale autorităților naționale/regionale pentru LIFE în Statele Membre poate fi găsite pe site-ul web LIFE la

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

## Cum vor fi selectate proiectele LIFE?

Metodologia tehnică pentru procedura de selecție a proiectelor și criteriile de selecție și de atribuire sunt descrise în secțiunea 5 a programului de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017. Pentru o descriere detaliată a modului în care se va implementa această procedură, vezi „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016”.

Foarte important: Este de reținut că adresa de e-mail menționată de către solicitant ca adresă de e-mail a persoanei de contact în formularul A2 va fi utilizată de către Autoritatea Contractantă ca punct unic de contact pentru toată corespondența cu solicitantul pe durata procedurii de evaluare. Prin urmare, ar trebui să corespundă unui cont de e-mail valid, activ și verificat zilnic pe toată durata procedurii de evaluare.

Acordurile individuale de finanțare sunt prevăzute să fie semnate de către Autoritatea Contractantă în perioada mai-iunie 2017 (pentru un calendar detaliat, vezi Anexa 1).

Data cea mai apropiată de demarare a proiectelor este 01 iulie 2017.

## Instrucțiuni generale pentru solicitanți

Prezentul capitol răspunde celor mai frecvente întrebări cu privire la modul de concepere a unei propuneri de proiect LIFE. Pentru instrucțiuni specifice, consultați secțiunea 2; pentru recomandări privind modul de completare a formularelor tehnice și financiare, consultați secțiunea 2, 3 și 4 din prezentul document.

#### În ce limbă pot fi prezentate propunerile?

Autoritatea Contractantă recomandă în mod special solicitanților să completeze partea tehnică a propunerii doar în limba engleză, însă propunerile pot fi transmise și în oricare din limbile oficiale ale UE, cu excepția limbii irlandeze sau a limbii malteze.

Rețineți faptul că acordul de finanțare, managementul de proiect, raportările formale, produsele livrabile esențiale și orice comunicare cu Autoritatea Contractantă trebuie să fie în limba engleză.

Denumirea propunerii și Formularul B1 „Scurtă descriere a proiectului”) trebuie depuse întotdeauna în într-o limbă engleză clară. În plus, formularul B1 poate fi transmis și în limba în care este redactată propunerea.

#### Cine poate prezenta o propunere?

O propunere poate fi transmisă de orice persoană juridică înregistrată în Uniunea Europeană.

Solicitanții pot fi încadrați în trei tipuri de beneficiari: (1) organisme publice, (2) societăți private și (3) organizații private non-profit (inclusiv ONG-uri).

Termenul de „organisme publice” este definit ca referire la autoritățile publice naționale, indiferent de forma de organizare - centrală, regională sau locală - sau ca referire la diferite organisme aflate sub controlul acestora, cu condiția ca acestea să funcționeze în numele și sub responsabilitatea autorității publice național în cauză. În cazul entităților înregistrate ca organisme de drept privat, care doresc să fie luate în considerare, în spiritul prezentului apel, ca fiind echivalente cu „organisme de drept public”, acestea ar trebui să dovedească faptul că respectă toate criteriile aplicabile organismelor de drept public și, în cazul în care organizația își încetează activitatea, drepturile și obligațiile sale, răspunderea și datoriile vor fi transferate unui organism public. Pentru o definiție completă, consultați anexa „Declarația Organismului Public”, care trebuie să fie completată de către toți beneficiarii care doresc să fie considerați și tratați ca „organism public”.

Solicitantul va prezenta situația sa juridică (prin completarea formularului de solicitare A2), confirmând înregistrarea legală în UE.

Vezi „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016” pentru detalii complete privind documentele administrative obligatorii necesare pentru a fi transmise împreună cu propunerea, în funcție de situația juridică a beneficiarului coordonator.

Odată ce o propunere a fost acceptată pentru cofinanțare, solicitantul va deveni beneficiarul coordonator, care este responsabil de asigurarea implementării proiectului. Beneficiarul coordonator va fi singurul punct de contact pentru Autoritatea Contractantă și va fi singurul beneficiar care raportează direct Autorității Contractante progresul tehnic și financiar al proiectului.

Beneficiarul coordonator primește contribuția financiară a UE de la Autoritatea Contractantă și asigură distribuirea acesteia conform celor specificate în acordurile de parteneriat stabilite cu beneficiarii asociați (dacă este cazul – a se vedea mai jos). Beneficiarul coordonator trebuie să fie implicat direct în implementarea tehnică a proiectului și în diseminarea rezultatelor proiectului.

Beneficiarul coordonator trebuie să suporte o parte din costurile proiectului și, astfel, să contribuie financiar la bugetul proiectului. Prin urmare, costurile suportate nu pot fi rambursate 100%.

În plus față de beneficiarul coordonator, o propunere LIFE poate implica și unul sau mai mulți beneficiari asociați și/sau unul sau mai mulți cofinanțatori ai proiectului.

Un beneficiar asociat poate fi înregistrat legal în afara Uniunii Europene, cu condiția ca beneficiarul coordonator să aibă sediul în UE. Orice activități care urmează să fie desfășurate în afara UE trebuie, în mod necesar, să atingă obiectivele de mediu ale UE și să asigure eficacitatea intervențiilor efectuate pe teritoriile Statelor Membre în care se aplică Tratatele. Un beneficiar asociat trebuie să contribuie întotdeauna tehnic la proiect și, prin urmare, este responsabil pentru punerea în aplicare a uneia sau mai multor acțiuni ale proiectului. Un beneficiar asociat trebuie să contribuie financiar la proiect. Mai mult de atât, trebuie să furnizeze beneficiarului toate documentele necesare solicitate pentru îndeplinirea obligațiilor sale de raportare către Autoritatea Contractantă.

Nu există un număr prestabilit de beneficiari asociați care trebuie să fie implicați într-o propunere LIFE. O propunere care este prezentată fără un alt participant suplimentar în afară de beneficiarul coordonator este eligibilă. Pe de altă parte, un beneficiar nu ar trebui să ezite să asocieze alți beneficiari, dacă acest lucru aduce valoare adăugată proiectului, cum ar fi în situația în care parteneriatul consolidează fezabilitatea sau caracterul demonstrativ al propunerii, valoarea sa adăugată la nivel european, impactul acestuia și/sau transferabilitatea rezultatelor și lecțiilor învățate.

Întreprinderile cu capital de stat, care sunt considerate instrument sau serviciu tehnic al unei administrații publice, și care fac obiectul controlului din partea administrației publice, dar sunt în realitate entități juridice separate, trebuie să devină beneficiari în cazul în care administrația publică intenționează să încredințeze implementarea anumitor acțiuni ale proiectului acestor întreprinderi.

Toți beneficiarii asociați trebuie să-și dovedească statutul legal (prin completarea formularului de solicitare A5) și să furnizeze informații complete cu privire la Statul Membru sau țara terță în care sunt înregistrați. În plus, toți beneficiarii, fie că sunt înregistrați sau nu pe teritoriul UE, trebuie să declare că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la articolele 106, alineatul (1) și 107 din Regulamentul Financiar UE (prin semnarea formularului de solicitare A3 sau A4 - a se vedea instrucțiunile din secțiunea 3 a prezentului document).

În cazul beneficiarilor privați, Autoritatea Contractantă poate accepta ca entitățile afiliate unui beneficiar să participe la proiect atâta timp cât toate condițiile enumerate în Modelul de contract de finanțare și Anexa X la acesta (Linii de îndrumare financiare și administrative) sunt îndeplinite. Cu toate acestea, asocierea de entități ca entități afiliate poate complica structura proiectului și poate avea, astfel, un impact negativ asupra coerenței tehnice și financiare a proiectului. Drept urmare, în ce măsură va accepta participarea entităților afiliate va rămâne integral la discreția administrativă a Autorităților Contractante și în niciun caz entitățile afiliate nu vor fi acceptate pentru beneficiari publici.

Un cofinanțator al proiectului contribuie la proiect exclusiv prin resurse financiare, nu are responsabilități tehnice și nu poate beneficia de asistență financiară UE. Mai mult decât atât, acesta nu poate acționa, în contextul proiectului, în calitate de subcontractant al vreunuia dintre beneficiarii proiectului.

Cu toate acestea, propunerile de proiecte care implică co-finanțarea din sectorul de afaceri vor fi luate în considerare favorabil în procesul de evaluare, în cazul în care această co-finanțare contribuie la sustenabilitatea probabilă a rezultatelor proiectului.

Pentru acțiuni specifice cu durată fixă propunerea poate prevedea, de asemenea, utilizarea subcontractanților. Subcontractanții furnizează servicii externe beneficiarilor care plătesc pentru acestea. Beneficiarii nu pot acționa în calitate de subcontractanți. În mod normal, subcontractanții nu ar trebui să fie identificați nominal în propunere; în cazul în care aceștia sunt identificați nominal, Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE trebuie să fie respectate.

Pentru o descriere mai detaliată a regulilor respective legate de beneficiarul coordonator, afiliații beneficiarilor asociați, cofinanțatori și subcontractanți, se vor consulta Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

#### Care este bugetul optim pentru un proiect LIFE?

Nu există o valoare minimă fixă pentru bugetele proiectelor. În timp ce proiecte mari ambițioase (de exemplu, având costuri totale de peste 5.000.000 EUR) au fost finanțate de mai multe ori în trecut, proiectele mici (de exemplu, având costuri totale mai mici de 500.000 EUR) au avut succes rareori din cauza rezultatelor limitate și, în consecință, a valorii adăugate scăzute.

La elaborarea unui buget de proiect, beneficiarii vor lua în considerare, de asemenea, alocările naționale orientative pentru fiecare Stat Membru, pentru proiectele finanțate în cadrul subprogramului pentru mediu, aferente perioadei 2014-2017. O propunere de proiect care necesită o contribuție financiară UE mai mare decât alocarea națională orientativă pentru Statul Membru al solicitantului va avea o probabilitate mai mică de a fi selectat pentru cofinanțare LIFE.

#### Care este rata maximă de cofinanțare din partea UE în cadrul LIFE?

Pe durata primului Program de lucru multianual al Programului LIFE pentru perioada 2014-2017, rata maximă de cofinanțare din partea UE pentru proiectele LIFE „tradiționale” este de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului.

#### Cu cât trebuie să contribuie beneficiarii proiectului la bugetul proiectului?

Beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați vor furniza o contribuție financiară substanțială la bugetul proiectului. Contribuția financiară a unui beneficiar se consideră dovada angajamentului acestuia la implementarea obiectivelor proiectului – o contribuție financiară foarte mică poate fi considerată astfel absența sau lipsa angajamentului.

Nu se poate prezenta o propunere în cazul în care contribuția financiară a unuia dintre beneficiari la bugetul propunerii este de 0 EURO.

Mai mult decât atât, în cazul în care sunt implicate organisme publice ca beneficiari și/sau beneficiari asociați într-un proiect, suma contribuțiilor lor financiare la proiect trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor salariale atribuite proiectului pentru personalul care nu este considerat "suplimentar". Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 4.3 a prezentului document.

#### Care este data începerii și durata optimă a unui proiect?

La pregătirea planificării proiectului, beneficiarii ar trebui să cunoască faptul că data estimată de semnare a contractelor de finanțare pentru proiectele LIFE 2016 va fi mai-iunie 2016. Cea mai apropiată dată posibilă pentru demararea acestor proiecte este 01 iulie 2017. Orice costuri apărute înainte de data de începere a proiectului nu vor fi considerate eligibile și nu pot fi incluse în bugetul proiectului. Nu există o durată prestabilită a proiectelor LIFE. În general, durata proiectului trebuie să corespundă necesităților în vederea finalizării tuturor acțiunilor proiectului și atingerii tuturor obiectivelor acestuia. Majoritatea proiectelor durează 2-5 ani.

Doar în situații excepționale, Autoritatea Contractantă poate decide să acorde prelungirea duratei proiectului. Experiența anterioară a Programelor LIFE a arătat că multe proiecte au avut dificultăți în îndeplinirea acțiunilor pe perioada propusă a proiectului, în mare parte din cauza întârzierilor neprevăzute și a dificultăților întâlnite pe parcursul proiectului. Solicitanții sunt sfătuiți să-și ia o marjă de siguranță corespunzătoare (de exemplu, 6 luni), în stabilirea calendarului propunerii lor.

Beneficiarii ar trebui să conștientizeze, de asemenea, faptul că, în cazul unui proiect care și-a finalizat toate acțiunile înainte de data preconizată de finalizare, se poate depune raportul final înainte de termen și se poate primi plata finală înainte de data finală menționată în acordul de finanțare.

#### Unde se poate derula un proiect LIFE?

Proiectele LIFE se pot desfășura numai pe teritoriul Statelor Membre ale Uniunii Europene. Programul LIFE poate finanța și activități din afara UE și din țări de peste ocean (TPO), cu condiția ca beneficiarul coordonator să fie înregistrat pe teritoriul UE și să furnizeze dovezi convingătoare că activitățile care trebuie realizate în afara UE sunt necesare pentru atingerea obiectivele de mediu ale UE și pentru asigurarea eficienței intervențiilor efectuate pe teritoriile Statelor Membre în care se aplică Tratatele (de exemplu, acțiuni de sprijinire a păsărilor migratoare sau acțiuni puse în aplicare pe un râu transfrontalier). A se avea în vedere că Tratatele nu se aplică TPO-urilor.

De exemplu, un proiect care vizează o specie de păsări migratoare, care are acțiuni de conservare în unul dintre Statele Membre, precum și acțiuni de conservare într-o țară de peste ocean și/sau TPO, ar putea fi eligibil. Un proiect care are loc în totalitate în afara teritoriilor Statelor Membre în care se aplică Tratatele, și anume în totalitate în țările de peste ocean și/sau TPO, nu va fi eligibil.

Criteriile de eligibilitate formulate în Nota Comisiei Europene nr. 2013/C-205/05 (JO UE C-205 de 19/07/2013, pag. 9-11), cu privire la eligibilitatea entităților din Israel și cu privire la activitățile din teritoriile ocupate de Israel începând cu iunie 1967, pentru finanțări nerambursabile, premii și instrumente financiare din partea UE începând cu 2014, se aplică tuturor acțiunilor din cadrul prezentului apel pentru propuneri inclusiv cu privire la terțe părți menționate la articolul 137 din Regulamentul financiar al UE.

#### Cine poate fi managerul unui proiect LIFE?

Managementul de proiect va fi realizat de către personalul beneficiarului coordonator. Cu toate acestea, pe baza unei justificări corespunzătoare, acesta poate fi efectuat de către un subcontractant, sub controlul direct al beneficiarului coordonator. Orice alt aranjament pentru managementul de proiect va fi explicat și justificat în mod corespunzător. Se recomandă, de asemenea, ca fiecare proiect să aibă un manager de proiect cu normă întreagă.

Propunerea trebuie să descrie în mod clar cine va fi responsabil de managementul proiectului, mărimea personalului și orizontul de timp dedicat acestei sarcini, precum și persoana cu putere de decizie și metoda după care se vor lua deciziile privind proiectul pe durata acestuia (de exemplu, cum și cine va controla managementul de proiect).

#### Externalizarea activităților proiectului

Beneficiarii ar trebui să aibă competența și capacitatea tehnică și financiară de a administra activitățile proiectului propus. Prin urmare, este de așteptat ca ponderea bugetului alocat externalizării să rămână sub 35%. Acțiuni cu o pondere mai mare pot fi acceptate doar în cazul în care o justificare adecvată pentru acest lucru este prevăzută în propunerea de proiect.

Trebuie respectate Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru orice tip de asistență externă.

În conformitate cu articolul 19 din Regulament, beneficiarii (publici și privați) sunt sfătuiți să recurgă la achizițiile publice „verzi”. Comisia Europeană a stabilit un set de instrumente în acest scop. Pentru mai multe informații, se va consulta pagina http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

#### În ce condiții favorizează LIFE proiectele transnaționale?

Regulamentul LIFE indică faptul că, în momentul selecției proiectelor pentru co-finanțare, Autoritatea Contractantă trebuie să acorde o atenție deosebită proiectelor transnaționale, atunci când cooperarea transnațională este esențială pentru garantarea protecției mediului sau a naturii. Pe baza criteriului de atribuire 7, vor fi acordate puncte suplimentare unei propuneri în cazul în care există suficiente dovezi pentru o valoare adăugată a abordării transnaționale. Dacă pot fi oferite astfel de probe, propunerea va avea un punctaj mai mare în procesul de selecție a proiectelor și, prin urmare, va avea o șansă mai mare să fie selectată pentru co-finanțare.

N.B. Sensul "transnațional", astfel cum este prevăzut în Regulamentul LIFE acoperă numai cooperarea între statele membre, precum și cooperarea între statele membre și țările terțe care participă la programul LIFE în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul LIFE. Activitățile din afara Uniunii sunt posibile numai în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul LIFE și nu va atrage după sine puncte suplimentare în temeiul criteriului de atribuire 7.

1.6.11 Cât de voluminoasă trebuie să fie o propunere LIFE?

O propunere trebuie să fie cât mai clară și concisă. Solicitanții vor evita propunerile voluminoase și nu vor face descrieri extrem de detaliate ale domeniilor proiectului, ale tehnologiilor în domeniul mediului, ale listei de specii, etc.

Totuși, trebuie furnizate descrieri clare și detaliate pentru toate acțiunile proiectului. Vor fi anexate hărți ori de câte ori acest lucru este util pentru clarificarea localizării acțiunilor propuse (rețineți faptul că acestea sunt obligatorii în unele cazuri).

Nu trebuie prezentate broșuri, CV-uri și documente similare deoarece vor fi ignorate.

#### 1.6.12 Activități în curs

Acțiunile deja în curs de desfășurare înainte de începerea proiectului nu sunt eligibile.

În cazul în care acțiunile care trebuie întreprinse în cadrul proiectului sunt semnificativ diferite de activitățile anterioare sau în curs de desfășurare în ceea ce privește frecvența și intensitatea, acestea nu vor fi considerate în curs de desfășurare. Solicitantul trebuie să furnizeze în cuprinsul propunerii informații adecvate care să permită evaluarea acestui aspect.

În mod excepțional, în cazul acțiunilor care au fost întreprinse și finalizate în trecut și care sunt propuse spre repetare la o frecvență sau intensitate similară pe durata proiectului propus în prezent, solicitantul trebuie să facă dovada că astfel de acțiuni nu ar fi fost implementate în absența proiectului LIFE.

#### Sustenabilitatea pe termen lung a proiectului și a acțiunilor acestuia

Proiectele LIFE constituie o investiție considerabilă și Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită durabilității pe termen lung a acestor investiții. Este obligatoriu ca pe durata proiectului, beneficiarii să țină cont de modul în care aceste investiții vor fi asigurate, menținute, dezvoltate și utilizate sau reproduse după finalul proiectului. Acest aspect trebuie să facă parte din propunere. Acest aspect va fi verificat cu atenție în cursul procesului de evaluare, în special în cadrul Criteriului de Atribuire 1.

Fiecare propunere va prezenta dovezi clare cu privire la valoarea adăugată UE, în ceea ce privește acoperirea, capacitatea de reproducere, transfer sau domeniul transnațional de aplicare al acesteia.

#### Capacitatea de reproducere și de transfer

Capacitatea de reproducere și de transfer constituie potențialul proiectului de a fi reprodus și transferat pe perioada și în după implementarea sa. Capacitatea de reproducere și de transfer cu succes implică o strategie ce include sarcini de multiplicare a impacturilor soluțiilor proiectului și mobilizarea unei adoptări mai largi, atingerea unei mase critice pe perioada proiectului și/ sau într-o perspectivă pe termen scurt și mediu după finalul proiectului LIFE. Aceasta constituie mai mut decât un transfer de cunoștințe și crearea de rețele și implică punerea în aplicare în alte contexte a tehnicilor, metodelor sau strategiilor dezvoltate sau aplicate în cadrul proiectului.

Capacitatea de reproducere și de transfer depășește diseminarea și privește activități și abordări, integrate în toate acțiunile relevante ale proiectului, care urmăresc facilitarea reproducerii și/sau transferului rezultatelor și experiențelor proiectului dincolo de proiect, inclusiv în alte sectoare, entități, regiuni sau țări. Detalii și instrucțiuni în secțiunea 2.

#### Activități de cercetare și infrastructură mare

Întrucât finanțarea UE pentru activitățile de cercetare este prevăzută în Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020), prin proiectele LIFE se poate realiza o cercetare limitată, menită să îmbunătățească și să îmbogățească datele și cunoștințele care stau la baza proiectului. Cercetarea trebuie să fie strict limitată și în mod intrinsec legată de obiectivele proiectului, iar solicitantul trebuie să explice în detaliu modul în care punerea în aplicare corespunzătoare a proiectului se bazează pe aceste activități de cercetare, arătând că baza științifică existentă este insuficientă, și susținând modul în care vor fi utilizate cunoștințele suplimentare la punerea în aplicare a acțiunilor proiectului. Într-un astfel de caz, publicațiile științifice sunt considerate rezultate importante ale proiectului.

Proiectele dedicate construcției de infrastructuri mari nu se încadrează în scopul programului LIFE și, prin urmare, nu sunt eligibile. Un proiect este considerat a fi dedicat construirii unei infrastructuri mari în cazul în care costul real al unui "element unic al infrastructurii" depășește 500.000 €. Un "element unic de infrastructură" înseamnă toate elementele așa cum sunt descrise în formă F4a, care asigura funcționalitatea investiției de infrastructură (de exemplu, pentru o eco-conductă podul, bariere, semnalizările, etc.). O astfel de cantitate poate fi depășită în mod excepțional în cazul în care o justificare tehnică completă este prevăzută în propunerea care demonstrează necesitatea infrastructurii, pentru a asigura o contribuție eficientă la obiectivele prevăzute la articolele 10, 11 sau 12 din Regulamentul LIFE.

#### Complementaritatea cu alte programe de finanțare UE

Conform Articolului 8 din Regulamentul LIFE, activitățile sprijinite în cadrul Programului LIFE trebuie să asigure consistență și sinergii, precum și evitarea suprapunerii cu alte programe de finanțare ale Uniunii. În special, Autoritatea Contractantă și Statele Membre trebuie să asigure coordonarea cu Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și Horizon 2020.”

Astfel, este esențial ca, înainte de transmiterea propunerii către Autoritatea Contractantă, beneficiarii să verifice temeinic dacă acțiunile propuse în cadrul proiectului acestora ar putea fi sau sunt finanțate în practică prin alte fonduri UE.

Beneficiarii trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la orice finanțări corelate pe care le primesc din bugetul UE, precum și orice cereri în curs în acest sens pentru finanțare din bugetul UE. Beneficiarii trebuie să verifice, de asemenea, dacă nu primesc subvenții de funcționare în curs din partea LIFE (sau a altor programe UE) care pot conduce la dublă finanțare.

Propunerile trebuiesc transmise în format A7, altfel  ar putea conduce la respingerea propunerii.

Vă rugăm să rețineți că acesta este un domeniu de preocupare tot mai mare, există dovezi care arată că un număr tot mai mare de propuneri similare sau identice sunt depuse la diverse programe. Controale efectuate, precum și controalele încrucișate efectuate au demonstrate că aceleasi propuneri au fost depuse la mai multe programe de autoritățile contractante. Nedeclareare că aceeași propunere sau o propunere similară a fost depusă la un alt program (sau și mai grav, parțial finanțate), poate avea consecințe grave.

În plus, în etapa de revizuire a proiectelor, autorității naționale i se poate solicita să indice pașii urmați pentru a asigura coordonarea și complementaritatea finanțării LIFE cu alte programe de finanțare UE.

1.6.17 Propunerile urmeaza sau pe baza unor proiecte LIFE anterioare

În cazul în care solicitantul propune o continuare a unui proiect LIFE anterior, el ar trebui să descrie în mod clar, în forma A7, de ce este necesară o nouă fază de proiect și modul în care acest lucru va completa rezultatele obținute cu proiectul anterior. Solicitantul ar trebui să explice, de asemenea, atunci când se discută durabilitatea (din B6), din ce resurse va fi asigurată o continuare, alte motive decât programul LIFE. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, în descrierea fiecărei acțiuni cheie (C-forme), solicitantul trebuie să furnizeze informații precise cu privire la modul în care această acțiune se bazează și completează acțiunea similară efectuată în proiectul precedent.

De asemnea, solicitantul trebuie să arate că a luat în considerare alte proiecte LIFE finanțate, care au abordat o problemă similară. Trebuie să explice modul în care propunerea se bazează sau diferă de altele și modul în care se va coordona cu acele proiecte care sunt în derulare.

În timpul procesului de evaluare aceste aspecte vor fi verificate cu atenție. Imposibilitatea de a oferi detalii complete cu privire la aceste aspecte vor avea un impact negativ asupra punctajului final.

    - Măsurarea beneficiilor aduse mediului.

Cele mai bune performanțe / avantaje aduse de soluția propusă trebuie să fie măsurate în beneficiile de mediu așteptate. Acest lucru trebuie realizat clar prin indicarea modului de indicând în mod ceea ce linia de bază aleasă este. Beneficiile de mediu trebuie să fie prezentate într-o abordare bazată pe ciclul de viață, să trebuie fie clare, substanțiale, ambițioase, dar și credibile. În acest sens, să se asigure o coerență între beneficiile de mediu descries în propunere și tabelul privind indicatorii de performanță.

Mai multe sfaturi și instrucțiuni sunt disponibile în secțiunea 2.

    - Cerința de coordonare pentru mai multe propuneri care vizează aceeași problemă sau problem similar

Există dovezi care arată că, deseori un număr tot mai mare de propuneri care vizează aceeași problemă sau probleme similare sunt depuse de acelați stat memberu. Acest lucru este fregvent întâlnit în domeniul prioritar Natură și biodiversitate.

Pentru a evita această situație este bine să contactați Punctul Național de Contact (http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/) pentru a verifica dacă problema a fost propusă și de alți aplicanți. În această situație, aplicanții sunt încurajați să coopereze pentru evitarea suprapunerilor.

## Reducerea „amprentei de carbon” a proiectului și achizițiile verzi

Eforturile pentru reducerea „amprentei de carbon” a proiectului: Explicați cum intenționați să vă asigurați că „amprenta de carbon” a proiectului dumneavoastră rămâne la un nivel cât mai scăzut posibil. Detalii cu privire la eforturile care trebuie făcute pentru reducerea emisiilor de CO2 pe durata de viață a unui proiect vor fi incluse în descrierea proiectului. Cu toate acestea, trebuie să țineți cont de faptul că cheltuielile pentru compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră nu vor fi considerate costuri eligibile.

Toate proiectele LIFE sunt de așteptat să se aplice "Achiziții verzi", atunci când se achiziționează servicii și bunuri. Beneficiarii în ale căror  propuneri sunt specificate utilizarea pe scară largă a achizițiile publice ecologice, clar și detaliat vor primi un bonus suplimentar în temeiul criteriului de atribuire 7.

## Clauza cu privire la protejarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate odată cu propunerea, în special numele, adresa și alte informații de contact ale beneficiarilor și co-finanțatorilor, vor fi plasate într-o bază de date denumită ESAP care va fi pusă la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE, precum și unei echipe de evaluatori externi care au încheiat un acord de confidențialitate. ESAP este utilizată exclusiv pentru a gestiona evaluarea propunerilor LIFE.

Aceleași date personale ale proiectelor care au succes vor fi transferate într-o altă bază de date numită BUTLER, care va fi pusă la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE, precum și unei echipe de evaluatori externi care au încheiat un acord de confidențialitate. BUTLER este utilizată exclusiv pentru gestionarea proiectelor LIFE.

Un rezumat al fiecărui proiect, inclusiv numele și informațiile de contact ale beneficiarului coordonator, va fi plasat pe pagina de internet LIFE și pus la dispoziția publicului larg. La un moment dat, beneficiarul coordonator va fi invitat să verifice acuratețea informațiilor.

Lista beneficiarilor de succes și sumele aferente acordate proiectelor selectate vor fi, de asemenea, publicate într-o bază de date publică numită Sistemul de Transparență Financiară.

Autoritatea Contractantă sau contractanții săi pot utiliza, de asemenea, datele cu caracter personal ale solicitanților respinși pentru urmărirea acțiunilor în legătură cu aplicațiile viitoare.

De-a lungul acestui proces, Regulamentul (CE) nr 45/2001 al Parlamentului și al Consiliului European din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date vor fi respectate de către Autoritatea Contractantă și de subcontractanții săi. În mod special, veți avea dreptul de a accesa datele care vă privesc și de care dispuneți și de a solicita corecții ale acestora.

Prezentarea unei propuneri înseamnă că acceptați că datele personale incluse în propunere să fie puse la dispoziție conform celor de mai sus. Datele respective nu vor fi folosite în nici un alt mod sau pentru alte scopuri în afară de cele descrise mai sus.

## LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

## Ce reprezintă LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor?

Acest ghid se referă exclusiv la LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor.

LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor urmărește în mod specific să contribuie la implementarea, actualizarea și dezvoltarea politicii și legislației Uniunii Europene în domeniul mediului, inclusiv integrarea domeniului mediului în alte politici, contribuind astfel la o dezvoltare durabilă. Mai mult, acțiunile finanțate trebuie să aibă o valoare adăugată la nivel european și să fie complementare acțiunilor care pot fi finanțate prin alte fonduri ale Uniunii Europene în perioada 2014-2020.

Domeniul prioritar Mediu și utilizarea eficientă a resurselor se axează pe:

    - dezvoltarea, testarea și demonstrarea abordărilor, celor mai bune practici și soluțiilor legate de politici și management, pentru provocările legate de mediu și în sprijinul politicii și al legislației referitoare la utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv a Foii de parcurs pentru o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor.

    - îmbunătățirea bazei de cunoștințe pentru dezvoltarea, implementarea, măsurarea, monitorizarea și evaluarea politicii și a legislației Uniunii Europene în domeniul mediului și pentru evaluarea și monitorizarea factorilor, a presiunilor și a răspunsurilor care au un impact asupra mediului în cadrul și în afara Uniunii.

Anexa III a Regulamentului LIFE descrie prioritățile tematice pentru fiecare din următoarele cinci sectoare:

- Priorități tematice pentru Apă, inclusiv mediul marin

- Priorități tematice pentru Apă

- Priorități tematice pentru Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv solurile și pădurile, și economia verde și circulară

- Priorități tematice pentru Mediu și sănătate, inclusiv substanțe chimice și zgomot

- Priorități tematice pentru Calitatea aerului și emisii, incluzând mediul urban

Programul LIFE Mediu și utilizare eficientă a resurselor va sprijini cele mai bune propuneri din punct de vedere al soluțiilor inovatoare pentru probleme importante de mediu, ducând la rezultate concrete viabile și măsurabile din punct de vedere calitativ și cantitativ. Propunerile trebuie să fie foarte vizibile și solide din punct de vedere tehnic și financiar. Acestea trebuie să includă diseminarea cunoștințelor. Caracterul demonstrativ este foarte important; proiectele trebuie să fie implementate pe o scară tehnică care permite evaluarea viabilității tehnice și economice a introducerii la scară mare. Programul LIFE Mediu și utilizare eficientă a resurselor nu este orientat spre cercetare sau spre investirea în tehnologia existentă. LIFE urmărește să reducă discrepanța dintre rezultatele cercetărilor, ale politicilor și ale dezvoltării și implementarea la scară largă și să îmbunătățească soluțiile inovatoare.

## Priorități tematice și tematici de proiecte pentru LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

În această secțiune, solicitanții vor găsi prioritățile tematice și tematicile de proiect care vor primi prioritate. Acest lucru nu exclude posibilitatea de a depune propuneri care abordează probleme care nu sunt incluse în tematicile de proiect și prioritățile tematice, în conformitate cu Anexa III a Regulamentului LIFE. Rețineți că punctele prevăzute de criteriul de atribuire 4 „Contribuție la tematicile de proiect' vor fi acordate doar propunerilor care respectă în mod clar și integral temele de proiect enumerate mai jos (pentru mai multe detalii privind criteriul 4, consultați Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016). Solicitanții trebuie să aleagă maxim două tematici de proiect în eProposal și trebuie să explice în mod clar dacă și de ce propunerea acestora se încadrează în tematicile de proiect selectate. Va fi analizată doar respectarea tematicilor indicate de solicitant. În cazul în care nu selectează o tematică de proiect, solicitantul declară că propunerea nu îndeplinește niciuna dintre tematicile de proiect și admite că nu pot fi acordate puncte pentru proiect în baza criteriului 4.

### Priorități tematice pentru Apă, inclusiv mediul marin

Activități pentru implementarea obiectivelor specifice pentru apă prevăzute în Foaia de parcurs pentru o Europă cu utilizare eficientă a resurselor și pentru al 7-lea Program de acțiune privind mediul, în special:

      - abordări integrate pentru implementarea Directivei-cadru europene privind apa;

      - Directiva privind inundațiile;

      - Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin;

      - activități care asigură utilizarea sigură și eficientă a resurselor de apă, îmbunătățirea gestionării din punct de vedere calitativ a apei, conservarea unui nivel ridicat al calității apei și evitarea utilizării eronate și a deteriorării resurselor de apă.

Tematici de proiect

Abordarea managementului calității apei, inundațiilor și al secetei în mod rentabil este o provocare serioasă în cadrul UE. Pentru a răspunde provocărilor și oportunităților din sectorul apei, este nevoie de o abordare holistică ce implică o serie de actori. În conformitate cu implementarea Directivei-cadru privind apa (DCA), a Directivei privind inundațiile și a priorităților Parteneriatului european pentru inovare în domeniul apei, proiectele trebuie să se axeze pe dezvoltarea și, în special, pe implementarea acțiunilor care pot ajuta statele membre să treacă la un management cu adevărat integrat al resurselor de apă, promovând abordări bazate pe ecosistem acolo unde este cazul. În contextul acțiunilor vizate în implementarea Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” (DCSMM), ar trebui să se pună accent în mod special pe presiunile și impacturile emergente, precum și pe consolidarea unui management de coastă integrat și pe o planificare spațială mai bună a mediului maritim. În ceea ce privește industria apei, tehnologiile și procesele utilizate pentru a asigura furnizarea serviciilor de apă (producerea de apă potabilă sau tratarea apei uzate) ajung la maturitate. Potrivit domeniilor prioritare ale Parteneriatului european pentru inovare în domeniul apei, provocarea actuală are două aspecte: (i) asigurarea implementării adecvate într-un mod care să ofere rezultate rentabile, în condiții de utilizare eficientă a resurselor și de respectare a legii și (ii) să asigure capacitatea de a gestiona problemele apărute în acest domeniu.

Se va acorda așadar prioritate proiectelor următoare:

Apă, inundații și secetă - Anexa III, secțiunea A punctele (a)(i)-(ii)

- Planificarea și stabilirea în zonele urbane și rurale a unor măsuri de reținere în mod natural a apei care să mărească infiltrarea, stocarea apei și eliminarea poluanților prin intermediul proceselor naturale sau „asemănătoare celor naturale”, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Directivei-cadru privind apa și ale Directivei privind inundațiile și la gestionarea secetei în regiunile confruntate cu deficit de apă.

- Proiecte de promovare a managementului riscului de inundații și secetă prin intermediul (a) instrumentelor de prevenire și protecție împotriva evenimentelor extreme pentru a sprijini politicile, planificarea utilizării terenurilor și gestionarea situațiilor de urgență și (b) abordări integrate privind evaluarea și managementul riscului bazate pe rezistență și vulnerabilitate socială și asigurând acceptarea din punct de vedere social.

- Proiecte pentru a permite realizarea obiectivelor Directivei-cadru privind apa prin rezolvarea presiunilor hidro-morfologice identificate în Planurile de management al bazinului hidrografic (PMBH) și care își au originea în utilizarea terenului sau utilizarea râurilor.

- Proiecte care abordează managementul integrat al nutrienților și al poluării organice de origine umană și animală într-un mod care clarifică măsurile necesare în bazinul unui râu sau la captarea unui râu, pentru a permite îndeplinirea cerințelor Directivei-cadru privind apa și a DCSMM, inclusiv a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane, Directivei privind nitrații, Directivei privind apele de scăldat și ale Directivei privind apele subterane.

- Proiecte care abordează presiunile aduse de poluanții chimici în mediul acvatic și urmăresc reducerea emisiilor de substanțe prioritare la sursă utilizând înlocuitori adecvați sau tehnologii alternative.

- Proiecte de renaturalizare a morfologiei râurilor, lacurilor, estuarelor și a coastelor și/sau de recreere a habitatelor aferente, inclusiv a luncilor inundabile și mlăștinoase, pentru a permite îndeplinirea obiectivelor Directivei-cadru privind apa și ale Directivei privind inundațiile.

- Proiecte care implementează măsuri de economisire a apei pentru a reduce presiunile calitative și cantitative asupra planurilor de apă în bazinele acvatice scăzute pe baza modelelor hidroeconomice.

Managementul mediului marin și de coastă – Anexa III, secțiunea A, punctul (a) (iii)

- Proiecte de dezvoltare a uneltelor, tehnologiilor și practicilor pentru a asigura sustenabilitatea activităților economice legate de mediul marin, inclusiv prin reducerea presiunii activităților economice asupra mediului marin, acolo unde este cazul, și pentru a canaliza sustenabilitatea resurselor marine în sectoarele economice, punând accent pe zgomotul subacvatic, tulburarea fizică a fundului mărilor și pe impacturile mineritului și ale acvaculturii la mare adâncime în mare. Este de așteptat ca proiectele să includă elaborarea de planuri de management care reduc impacturile activităților economice asupra mediului.

- Proiecte care urmăresc să prevină și să reducă deșeurile sau contaminanții microbieni marini abordând sursele de deșeuri și contaminanți microbieni marini.

- Proiecte de promovare a sinergiilor între managementul integrat de coastă și planificarea spațială maritimă, demonstrând valoarea adăugată a coordonării managementului integrat de coastă și a planificării spațiale maritime în noile contexte marine, sprijinind implementarea concretă a strategiilor privind bazinele mărilor, inclusiv implementarea legislației UE relevante sau conectarea managementului de coastă integrat și a planificării spațiale maritime cu procedurile de proiectare și gestionare a Zonelor marine protejate sau a siturilor Natura 2000.

Industria apei (Anexa III, secțiunea A punctul (a)(iv))

- Proiecte care vizează dezvoltarea de tehnologii pentru sisteme de tratare a apelor potabile și a apelor uzate urbane, utilizând procese eficiente din punct de vedere al resurselor pentru furnizarea serviciilor de apă (ex. urmărind să reducă consumul energetic pentru tratarea și gestionarea apelor și a pierderilor de apă) și proceduri și procese de control la fața locului pentru a diminua sau a elimina deversările de poluanți și patogeni emergenți ca parte a efluenților rezultați din tratarea apelor uzate.

- Proiecte de implementare a unor instrumente (ex. sisteme de planificare, descentralizate, abordări bazate pe risc) pentru a asigura furnizarea eficientă de servicii de apă, care sunt conforme cu Directiva privind apa potabilă și cu Directiva privind apele uzate urbane în zone cu densitate redusă a populației.

- Proiecte care vizează soluții și/sau opțiuni de tratare mai eficiente și mai eficace, inovatoare privind apele reciclate/recuperate, dezvoltând și demonstrând:

  - Concepte inovatoare pentru alimentarea (alternativă) cu apă, tratarea apei uzate, reutilizarea și recuperarea resurselor;

  - Metode de control al sursei și tehnologii la fața locului rentabile pentru eliminarea poluanților și a patogenilor emergenți în sistemul de tratare a apei uzate;

  - Hub-uri de inovare pentru tratarea apei, în regiuni care în prezent nu dispun de sisteme adecvate de canalizare și instalații de tratare și asanare, aplicând tehnologii inteligente și sisteme descentralizate cu accent pe surse alternative de apă.

  - Abordări sistemice pentru a evita pierderile de apă, energie și resurse în producția industrial și în infrastructura de apă și apă uzată.

### Priorități tematice pentru Deșeuri

Activități pentru implementarea obiectivelor specifice pentru deșeuri prevăzute în Foaia de parcurs pentru o Europă cu utilizare eficientă a resurselor și pentru al 7-lea Program de acțiune privind mediul, în special:

      - implementarea și elaborarea legislației europene privind deșeurile, cu accent special pe primele etape din ierarhia europeană a deșeurilor (prevenire, reutilizare și reciclare);

      - utilizarea eficientă a resurselor și impactul ciclului de viață al produselor, modelelor de consum și dematerializarea economiei.

Tematici de proiect

În ceea ce privește deșeurile, Foaia de parcurs pentru o Europă cu utilizare eficientă a resurselor și al 7-lea Program de acțiune pentru mediu urmăresc să atingă obiectivele următoare până în 2020:

- reducerea deșeurilor generate;

- maximizarea reciclării și a reutilizării;

- limitarea incinerării la materialele nereciclabile;

- limitarea depozitării deșeurilor la deșeurile nereciclabile și nerecuperabile.

Se va acorda așadar prioritate proiectelor următoare:

Implementarea legislației privind deșeurile - Anexa III, secțiunea A punctele (b)(i)-(ii)

- Proiecte care utilizează metode, tehnologii și acțiuni inovatoare, în primul rând la sursa deșeurilor pentru prevenirea, reutilizarea deșeurilor și colectarea selectivă a deșeurilor municipale.

- Proiecte care utilizează metode, tehnologii și acțiuni inovatoare, în primul rând la sursa deșeurilor pentru prevenirea, pregătirea pentru reutilizare/reutilizarea, reciclarea și colectarea selectivă a următoarelor fluxuri de deșeuri:

  - deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și acumulatori, vehicule scoase din uz (VSU), ambalaje, deșeuri rezultate din construcții, demolări și medicale;

  - deșeuri biologice, inclusiv deșeuri alimentare de-a lungul lanțului alimentar.

- Proiecte integrate de management al plasticului, care sunt create pentru a conduce la un nivel crescut de reciclare, sortare și la o reciclare de înaltă calitate, design ecologic, management al materialelor plastice care nu sunt ambalaje, prevenire a utilizării unice a articolelor din plastic sau reducere și remediere a deșeurilor.

- Proiecte create pentru a îmbunătăți managementul deșeurilor periculoase menajere.

Eficiența deșeurilor și a resurselor – Anexa III, secțiunea A punctul (b)(iii)

1. Proiectele care implementează utilizarea instrumentelor economice la nivel local, regional și național în sprijinul politicilor privind eficiența managementului deșeurilor și al resurselor.

### Priorități tematice pentru Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv solurile și pădurile, și economia verde și circulară

Activități pentru implementarea obiectivelor specifice pentru deșeuri prevăzute în Foaia de parcurs pentru o Europă cu utilizare eficientă a resurselor și în Al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu care nu sunt abordate de alte priorități tematice menționate în această Anexă, mai exact:

      - simbioza industrială și transferul de cunoștințe, și elaborarea de noi modele pentru transferul spre o economie circulară și verde;

      - Strategia tematică privind solul (Comunicarea Comisiei Europene din 22 septembrie 2006 intitulată „Strategia tematică pentru protecția solului”) cu accent pe atenuarea și compensarea impermeabilizării solurilor și utilizarea îmbunătățită a terenurilor;

      - sisteme de monitorizare și informare privind pădurile și pentru prevenirea incendiilor de pădure.

Tematici de proiect

Proiectele din cadrul priorităților tematice pentru Utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv a solurilor și pădurilor, și economia ecologică și circulară, se vor axa pe implementarea Foii de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere ale resurselor, Strategiei tematice pentru protecția solului și noii Strategii UE privind pădurile. În ceea ce privește simbioza industrială, transferul de cunoștințe și trecerea către o economie circulară și ecologică, trebuie să se acorde o atenție specială derulării activităților în condiții de utilizare eficientă a resurselor și de siguranță pentru mediu, incluzând lanțurile valorice, și armonizării metodologiei pentru măsurarea amprentei lor ecologice. În ceea ce privește protecția solului, este necesară îmbunătățirea managementului solului și, mai ales, limitarea și atenuarea impermeabilizării solului. Sistemele de monitorizare și informare privind pădurile și sistemele de prevenire a incendiilor de pădure au progresat mult în ultimii ani, dar este necesară implementarea noii Directive UE privind pădurile și îmbunătățirea Sistemului European de Informare privind Incendiile de Pădure (SEIIP).

Se va acorda așadar prioritate proiectelor următoare:

Eficiența utilizării resurselor, economie ecologică și circulară – Anexa III, secțiunea A punctul (c)(i)

- Proiecte de implementare a conceptului de economie circulară prin acțiuni care se întind pe întreg lanțul valoric sau care asigură utilizarea resurselor secundare/resturilor de materiale/deșeurilor în alte industrii sau lanțuri valorice (design ecologic, transmiterea mai departe a utilizării materialelor, reparații, refabricare, reutilizare, reciclare, concepte noi de business circular și sisteme inovatoare de retragere și colectare).

- Proiecte de implementare a noilor modele de business pentru eficiența resurselor, incluzând stabilirea de practici privind eficiența resurselor în Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu accent pe impactul de mediu, durabilitate, reutilizare, reparare și reciclare a produselor și proceselor acestora - inclusiv partajare sau închirierea de produse mai degrabă decât vinderea lor. Acest lucru trebuie să implice unul din sectoarele industriale considerate drept o prioritate în Foaia de parcurs pentru o Europă eficientă din punct de vedere al resurselor; noul model de afaceri trebuie să ducă la o reducere a utilizării de materiale și/sau a utilizării de energie și apă;

- Proiecte de promovare a implementării metodologiei europene privind amprenta de mediu, prin comunicarea către consumatori și părți interesate, disponibilitate a datelor, calitate și trasabilitate de-a lungul lanțului valoric, simplificarea calculării și verificare.

- Proiecte care fac legătura între stimulentele de reglementare, financiare sau reputaționale și performanța de mediu, folosind EMAS sal alte instrumente robuste, fiabile (adică verificate de terți) de management al mediului la nivel de Uniune.

- Proiecte care promovează Achizițiile publice verzi prin intermediul dezvoltării, în colaborare cu companii, și aplicării specificațiilor comune de licitații ale autorităților publice cu nevoi de achiziții similare (inclusiv consultare de piață și activități efective de achiziții) și scheme care permit celor care achiziționează să verifice în mod ușor și fiabil cerințele privind ecologia, și aplicarea acestor scheme.

Solul – Anexa III, secțiunea A, punctul (c)(ii)

- Proiecte care limitează, atenuează sau propun metode inovatoare de compensare a impermeabilizării solului la nivel regional, provincial sau municipal, în conformitate cu Ghidul privind impermeabilizarea solului (GIS (2012) 101 final/2), în special cele care implică o regândire a abordărilor legate de planificare și bugetare pentru a realiza dezvoltarea regională sau municipală fără alte preluări de teren sau impermeabilizări ale solului.

- Proiecte menite să realizeze un management mai bun al solului (scăderea eroziunii, menținerea materiilor organice ale solului, evitarea compactării și a contaminării, conservarea/refacerea solului bogat în carbon, etc) a nivel local, regional sau național. Metodele utilizate pot include instrumente și practici de monitorizare sau îmbunătățirea cadrelor administrative și juridice. Un interes special îl vor reprezenta proiectele care vor oferi soluții rentabile pentru îmbunătățirea instrumentelor sau metodologiilor existente sau sprijinirea funcțiilor solului în cadrul unui ecosistem mai amplu, de exemplu pentru retenția de apă.

- Proiecte care dezvoltă și implementează instrumente și scheme de sprijin rentabile pentru identificare siturilor contaminate la nivel regional sau național.

Pădurile – Anexa III, secțiunea A, punctul (c)(iii)

Proiectele din cadrul acestui titlu pot avea prioritate numai dacă prevăd că toate datele calitative și cantitative legate de păduri rezultate din proiecte vor fi încorporate în Centrul european de date privind pădurile (EFDAC) și ulterior în Sistemul informatic al pădurilor pentru Europa (FISE) al Comisiei Europene.

- Proiecte care contribuie la derivarea de informații complet armonizate din datele colectate de Inventarele Naționale privind Pădurile (INP) și/sau de alte rețele de informații privind pădurile și care implementează metodologii avansate pentru a demonstra managementul durabil al pădurilor la nivel regional, național sau supra-național conform criteriilor și indicatorilor conveniți (Forest Europe) (ex. sănătatea și vitalitatea pădurilor, Serviciile de ecosisteme ale pădurilor, funcții ale pădurilor și socio-economice legate de Bioeconomia UE și de păduri în cadrul unui climat în schimbare) urmând obiectivele noii Strategii UE privind pădurile și Strategia UE privind Biodiversitatea 2020.

- Proiecte care se dezvoltă pe informațiile colectate de rețelele de informații privind pădurile existente la nivel național/regional și dezvoltă și implementează metode noi de colectare și raportare a criteriilor și indicatorilor de management durabil al pădurilor la nivel național sau regional și conform clasificării SEE privind Tipurile de păduri europene (TPE) în 14 categorii așa cum este raportat către Forest Europe. Aceste proiecte trebuie să includă acțiuni demonstrative specifice care să arate cum pot fi utilizate noile informații și metode pentru a îmbunătății protecția ecosistemelor de păduri.

- Proiecte care contribuie la îmbunătățirea Sistemului informatic european privind incendiile de pădure (SIEIP). Aceste proiecte trebuie să includă acțiuni demonstrative specifice care să arate cum pot fi aplicate noile metode și informații pentru a atinge țintele stabilite în Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2020 în ceea ce privește managementul pădurilor și al ecosistemelor de păduri.

- Proiecte care utilizează informații noi despre păduri pentru a spori reziliența acestora la amenințări provenite din schimbările de populație determinate de urbanizare, abandonare de terenuri sau pierderea abilităților de gestionare tradițională a terenurilor.

### Priorități tematice pentru Mediu și sănătate, inclusiv substanțe chimice și zgomot

Activități pentru implementarea obiectivelor specifice pentru mediu și sănătate prevăzute în al 7-lea Program de acțiune privind mediul, în special:

      - Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

      - Directiva privind zgomotul ambiental;

      - Directiva Seveso III.

Tematici de proiect

În ceea ce privește mediul și sănătatea, ar trebui explorate noi metode de reducere a impactului substanțelor chimice, a zgomotului și al accidentelor industriale asupra sănătății mediului și a oamenilor.

Se va acorda așadar prioritate proiectelor următoare:

Substanțe chimice – Anexa III, secțiunea A, punctul (d)(i)

- Proiecte care reduc impactul substanțelor chimice (inclusiv al nanomaterialelor și al produselor biocide) asupra sănătății mediului sau a oamenilor printr-o utilizare mai sigură și mai durabilă a substanțelor chimice sau prin minimizarea expunerii la substanțe chimice toxice din produse sau din mediu, prin înlocuirea lor cu substanțe mai sigure sau cu soluții nechimice.

- Proiecte care îmbunătățesc utilizarea datelor de monitorizare a substanțelor chimice (ex. monitorizarea mediului, bio-monitorizarea oamenilor, monitorizarea produselor, monitorizarea aerului de interior) pentru protejarea sănătății umane și a mediului, prin date de monitorizare a substanțelor chimice disponibile, accesibile, comparabile și interoperabile și permițând stabilirea de legături între ele cu monitorizarea sănătății oamenilor și a mediului și pentru evaluarea expunerilor la amestecuri chimie prin intermediul diferitelor căi de expunere.

Zgomotul – Anexa III, secțiunea A, punctul (d)(ii)

În cadrul acestui titlu, se va acorda prioritate proiectelor în zone urbane în vederea îmbunătățirii situației pentru un număr maxim de persoane.

- Proiecte care urmăresc introducerea de scheme permanente pentru Zone de emisii reduse de zgomot (LEZ) în zone urbane, permițând numai vehicule electrice sau aplicând alt abordări la fel de eficiente privind zgomotul LEZ.

- Proiecte în zone urbane cu densitate ridicată a populației menite să reducă zgomotele stradale și ale altor infrastructuri de transport prin utilizarea unor suprafețe cu zgomot redus cu costuri pe durata de viață comparabile cu cele ale suprafețelor standard obținând astfel o reducere semnificativă a zgomotului.

Accidente industriale – Anexa III, secțiunea A, punctul (e) (iii)

1. Proiecte menite să faciliteze implementarea Directivei Seveso III (Directiva 18/UE/2012) privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase prin dezvoltarea de unelte metodologice pentru realizarea unei cartări a riscului, inclusiv cartarea riscului de mediu, și pentru soluționarea efectului de domino.

### Priorități tematice pentru Calitatea aerului și emisii, incluzând mediul urban

Activități pentru implementarea obiectivelor specifice pentru aer și emisii prevăzute în Foaia de parcurs pentru o Europă cu utilizare eficientă a resurselor și pentru al 7-lea Program de acțiune privind mediul, în special:

      - abordări integrate ale implementării legislației privind calitatea aerului;

      - facilitarea conformării la standardele UE privind calitatea aerului și a emisiilor aferente inclusiv a Directivei plafoanele naționale de emisie;

      - îmbunătățirea implementării Directivei privind emisiile industriale, cu accent special pe îmbunătățirea definiției celor mai bune tehnici disponibile și a procesului de implementare, asigurând un acces ușor al publicului la informații și sporind contribuția IED la inovare.

Tematici de proiect

Prioritatea tematică „calitatea aerului și emisii incluzând mediul urban” se axează pe implementarea legislației privind calitatea aerului și a unei abordări cuprinzătoare privind problemele mediului urban. Poluarea aerului rămâne cea mai gravă problemă legată de sănătatea mediului din Europa, cu o rată a mortalității de peste zece ori mai mare decât cea din accidente rutiere și având totodată un impact semnificativ asupra ecosistemelor (ex. 70% din siturile UE Natura 2000 suferă de eutrofizare ca urmare a poluării aerului). Ea trebuie să fie abordată în conformitate cu noua Strategie UE privind calitatea aerului pentru perioada de până în 2030.

Directiva privind emisiile industriale (DEI) este un instrument cheie pentru prevenirea și controlul poluării din surse de mari dimensiuni. Experiența legată de implementarea FEI (și a predecesoarei sale IPPC) a permis identificarea nevoilor suplimentare în ceea ce privește informarea publică și introducerea de tehnici emergente.

Se va acorda așadar prioritate proiectelor următoare:

Legislația privind calitatea aerului și Directiva NEC – Anexa III, secțiunea A, punctele (e)(i)-(ii)

Acolo unde nu se specifică altfel în mod explicit, proiectele legate de calitatea aerului trebuie să se axeze în general pe zonele urbane pentru a acoperi cât mai mulți oameni posibil.

- Proiecte pe energie la nivel local și regional care abordează calitatea aerului și reducerile de emisii de particule în atmosferă în puncte fierbinți din zone cu utilizare ridicată de aplicații de încălzire cu ardere de cărbune și biomasă.

- Proiecte care contribuie la aplicații de calitate înaltă pentru arderea biomasei și utilizarea adecvată a acestora, inclusiv în zone montane (cum ar fi utilizarea de tehnologii cu foarte puțin praf, eficiență ridicată și combustie curată și tehnologii de control, stocarea căldurii).

- Proiecte cu mobilitate sustenabilă pentru componente care sunt esențiale în vederea îndeplinirii standardelor de calitate a aerului, cu accent pe realizarea unei lumi mai curate, utilizarea de vehicule electrice sau cu emisii foarte reduse, așa cum sunt menționate în Programul de lucru Orizont 2020, utilizarea de combustibili alternativi curați, de programe inovatoare de retehnologizare pentru vehiculele de servicii publice, tehnologii alternative pentru trenuri cum ar fi electro-mobilitatea și mobilitatea pe bază de hidrogen, dezvoltarea și implementarea de LEZ cu impact ridicat și de scheme de stabilire a tarifelor pentru drumuri prin criterii avansate de acces și etichete pentru produsele de consum (Zonele metropolitane majore) și utilizarea platformelor logistice inovatoare pentru ultima etapă a livrării de produse.

- Proiecte pentru reducerea emisiilor de amoniac și de particule în suspensie provenite din agricultură pentru a sprijini implementarea Codului de bune practici actualizat al UNECE pentru reducerea emisiilor de amoniac și particule în suspensie provenite din agricultură.

Directiva privind emisiile industriale – Anexa III, secțiunea A, punctele (e)(iii)

1. Proiecte de dezvoltare și testare a tehnicilor de prevenire și reducere a poluării

menționate în DEI drept tehnici emergente.

Mediul urban – Anexa III, secțiunea A, punctul (e)

1. Proiecte de implementare a politicilor integrate și cuprinzătoare referitoare la planificarea și proiectarea urbană durabilă prin intermediul soluțiilor inovatoare legate de transportul public și mobilitatea urbană, clădiri durabile, eficiență energetică și conservare a biodiversității urbane.

  - Proiecte LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Conform Regulamentului LIFE, proiectele LIFE Mediu și utilizare eficientă a resurselor trebuie să fie demonstrații sau proiecte pilot, care sunt definite astfel:

    - „proiecte demonstrative” înseamnă proiecte care pun în practică, testează, evaluează și diseminează acțiuni, metodologii sau abordări noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic, socio-economic, și care pot fi aplicate în alte părți în împrejurări similare;

    - „proiecte pilot”, care înseamnă proiecte care aplică o tehnică sau metodă care nu a mai fost aplicată sau testată înainte sau în altă parte și care oferă avantaje potențiale de mediu sau climatice comparate cu cele mai bune practici actuale și care pot fi aplicate ulterior la o scară mai mare în situații similare;

Ce este un proiect ”pilot”?

Un proiect „pilot” aplică o tehnică sau metodă care nu a mai fost aplicată sau testată înainte sau în altă parte și care oferă avantaje potențiale de mediu comparate cu cele mai bune practici actuale și care pot fi aplicate ulterior la o scară mai mare în situații similare;

Dacă acțiunile propuse sunt prezentate ca inovatoare, nivelul inovației poate fi evaluat din perspective diferite:

- din punct de vedere al tehnologiilor aplicate de proiect (inovație tehnologică) și,

- din punct de vedere al modului în care sunt implementate tehnologiile (inovare la nivel de procese sau metode).

De remarcat că aplicarea unei acțiuni/metodologii de bune practici stabilite într-o anumită regiune geografică unde nu a fost aplicată înainte nu este considerată o activitate „inovatoare”, ci o activitate „demonstrativă”.

Ce este un proiect ”demonstartiv”?

Un proiect „demonstrativ” pune în practică, testează, evaluează și diseminează acțiuni/metodologii care sunt într-o oarecare măsură noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului (geografic, de mediu, socio-economic…), și care ar trebui să fie aplicate la scară mai amplă în altă parte în circumstanțe similare. Proiectul trebuie să fie așadar conceput de la bun început pentru a demonstra dacă tehnicile și metodele folosite funcționează sau în contextul proiectului. Proiectele demonstrative pot avea o valoare adăugată UE mai mare în cazul în care acestea au loc la nivel național sau transnaţional, decât la nivel local.

Propunerea trebuie să demonstreze așadar că, s-au făcut pașii necesari pentru a se asigura că bazele acestor ipoteze au fost stabilite corespunzător (adică tipul și cantitatea de cercetări anterioare necesare). În ceea ce privește scara de demonstrare, proiectul trebuie să fie implementat la un nivel tehnic care să permită evaluarea viabilității tehnice și economice a proiectului pilot propus la o scară mai mare. Propunerea trebuie să justifice alegerea unei anumite scale pentru proiect în lumina celor de mai sus. În mod special, pentru proiectele ce dezvoltă sisteme de sprijin în luarea deciziilor, instrumente de planificare sau elemente similare, trebuie să existe o acțiune specifică proiectului ce implementează instrumentul pentru a demonstra viabilitatea tehnică și economică a acestuia și pentru a permite realizarea unei comparații cu situația de bază.

Monitorizarea, evaluarea și diseminarea activă a principalelor rezultate ale proiectului și/sau a lecțiilor învățate sunt o parte integrantă a proiectului și a ceea ce urmează după acesta. Prin urmare, un proiect demonstrativ urmărește în fond încurajarea altor părți interesate de a utiliza tehnicile și metodele demonstrate în proiect.

Aceste dimensiuni diferite ale naturii inovatoare trebuie să fie comparate cu gradul de modernitate la nivel global (mondial). Inovația nu trebuie să fie limitată la simple progrese tehnologice. Spre exemplu, o nouă procedură poate schimba o etapă specifică din procesul de fabricație a unui produs sau, ca alternativă, poate aduce o transformare mai generală a întregului ciclu de producție și astfel a impactului total al ciclului respectiv. Același lucru este valabil pentru un model economic sau de afaceri nou, care ar avea potențialul de a transforma un deșeu inutil până acum într-o resursă prin intermediul reorganizării afacerii sau prin schimbarea modelului economic. Doar tehnologica geografică sau transferul de practici (fără o dezvoltare reală a caracterului inovator) nu poate fi considerată drept inovație. De asemenea, proiectele care presupun cercetare și dezvoltare sau doar activități pregătitoare (studii, analize, etc.) nu pot fi considerate ca fiind inovatoare la propriu.

Monitorizarea, evaluarea și diseminarea activă a principalelor rezultate ale proiectului și/sau a lecțiilor învățate sunt o parte integrantă a proiectului. Prin urmare, un proiect inovator urmărește să evalueze dacă noile tehnici și metode vizate funcționează sau nu. În plus, acesta urmărește informarea celorlalte părți interesate cu privire la aceste rezultate și încurajarea acestora acolo unde este cazul, în vederea utilizării de tehnici și metode testate cu succes în cadrul proiectului.

De remarcat că aplicarea unei acțiuni/metodologii de bune practici stabilite într-o anumită regiune geografică unde nu a fost aplicată înainte nu este considerată o activitate „inovatoare”, ci o activitate „demonstrativă”.

Vezi și alineatul 1.2 pentru alte detalii privind proiectele demonstrative și pilot. propunerii și valorile raportate în tabelul privind indicatorii de performanță.

2.3.1 Finanțează LIFE proiecte care sunt aproape de cerințele pieței?

DA, aceste proiecte sunt într-adevăr binevenite.

LIFE finanțează proiecte legate de Eco-Inovare și Economie Circulara Economie de la începuturile sale, din 1992. Multe dintre aceste proiecte au fost realizate de IMM-uri și industrii mari și au avut ca scop testarea și demonstrarea unui nou produs, a unei tehnologii sau a unui proces de producție care ar putea fi pus pe pus în vânzare. Cele mai bune tehnologii disponibile astăzi sau produse normale disponibile pentru producători și consumatori au avut o astfel de traiectorie.

In speranța contribuției la dezvoltarea durabilă și calitatea mediului, programul LIFE are priorități promovarea a proiectelor care oferă soluții îmbunătățite de mediu, ce pot fi  preluate pe scară largă de către societate în general și de economie, în special.

Există o mare disponibilitate în rândul investitorilor și a comunităților financiare de a oferi suport proiectelor inovative în domeniul mediului. Aceste proiecte au un viitor special. Solicitanții pentru acest tip de proiecte sunt invitați să includă în propunerea lor, o descriere detaliată a caracteristicilor:

a.   pregătire tehnică: lucrările de pregătire tehnică anterioară ar trebui să fie clar descrise și rezultatele activităților și testele de cercetare și dezvoltare anterioare ar trebui să arate în mod credibil fezabilitatea tehnică a soluției. Scara la care s-au obținut aceste rezultate vor fi specificate în mod clar. În cazul în care prototipuri au fost deja dezvoltate și testate, scara lor / dimensiunea și rezultatele și concluziile relevante trebuie să fie prezentate în propunerea specificând dacă este și modul în care un astfel de prototip va fi utilizat în mod clar. Astfel de informații vor trebui să fie incluse în Formularul B.2;

b. Procesul tehnic și stadiul actual al tehnicii: descrierea tehnică a soluției propuse (proces, materiale, etc produs) trebuie să fie clară și concisă, trebuie să detalieze descrierea proceselor sau metodelor propuse, asupra noilor elemente și îmbunătățiri și trebuie să urmeze schema logică a unei organigrame, inclusiv, acolo unde este posibil, bilanțul masic și general de energie. Solicitanții trebuie să demonstreze cunoașterea celor mai bune practici disponibile în sectorul relevant și trebuie să explice în mod clar și concis de mediu, tehnice și economice îmbunătățite performanțe / avantaje introduse de soluția propusă. Astfel de informații vor trebui să fie incluse în Formularul B.2;

c. Scara la care a fost construit proiectul și rezultatele acestuia: scara (ex .: capacitatea de producție) și rezultatul proiectului (ex .: cantitatea produsă / comercializată în cadrul proiectului) trebuie întotdeauna să fie specificate în mod clar. Scala de tehnică aleasă trebuie să fie una care să permită evaluarea viabilității tehnice și economice a soluției propuse în condiții apropiate de piață (, la scară comercială industriale .: adică) deja în timpul proiectului. Scala și de ieșire ales ar trebui să permită, de asemenea, proiectul să ofere beneficii clare, substanțiale, credibile și ambițioase de mediu deja în timpul implementării proiectului și încă 3/5 ani după. Astfel de informații vor trebui să fie incluse în Formularul B2;

Exemple:

 un proiect de instrumente și tehnici de punere în aplicare pentru a detecta, monitoriza sau de a colecta date cu privire la un anumit poluant aerian dăunătoare generate de motoarele cu combustie ale vehiculelor ar trebui să fie puse în aplicare în condiții de lumea reală o astfel de scară urbană sau metropolitane și nu este limitată geografic la zonele marginale.

Proiectul ar trebui, de asemenea, arată în mod clar și cuantifica modul în care o astfel de "culegerea de date" ar produce o reducere clară, substanțială, ambițioasă și credibilă în nivelurile de poluant de aer în timpul duratei proiectului, asigurându-vă că acțiunile concrete care vizează acest lucru sunt incluse în propunere;

 un proiect folosind instrumente și modele pentru a detecta pierderile de apă într-o rețea de distribuție a apei publice specifice ar trebui să fie puse în aplicare la o scară care acoperă întreaga rețea, asigurându-vă că acțiunile care conduc la repararea scurgerilor de apă sunt incluse în propunere și sunt în măsură pentru a genera beneficiile de mediu descrise mai sus. Într-o astfel de situație scara ar fi, de exemplu, lungimea întregii rețele, care este monitorizată (și / sau volumul de apă procesată de către un astfel de sistem), iar producția ar fi valoarea economiilor de apă furnizate în cadrul proiectului de reparații a scurgerilor;

 un proiect folosind instrumente de monitorizare pentru a realiza o mai bună gestionare a solului și care vizează în special reducerea eroziunii, ar trebui să fie puse în aplicare pe o suprafață a solului (și anume: scala) capabil să genereze o reducere clară, substanțială, ambițioasă și credibilă a unei astfel de eroziune (și anume: ieșire). În acest caz, singura utilizare a instrumentelor de monitorizare nu ar fi suficient, dar acțiuni concrete, capabile să reducă astfel de eroziune ca urmare a monitorizării, ar trebui să facă parte din proiect.

 proiecte care se concentrează pe dezvoltarea de mijloace administrative și de reglementare pentru a proteja sau de a îmbunătăți mediul, cum ar fi planificarea teritorială, abordările bugetare, achizițiile ecologice, cadre juridice, instrumente de management de mediu (es. EMAS) scheme, tarifare sau de acces, etc, ar trebui să fie

d. Cuantificarea beneficiilor de mediu: a îmbunătățit performanțele / avantaje introduse de soluția propusă trebuie să fie cuantificate în ceea ce privește beneficiile de mediu preconizate. Acest lucru trebuie realizat indicând în mod clar ceea ce linia de bază aleasă este. Beneficiile de mediu trebuie să fie prezentate într-o abordare bazată pe ciclul de viață atunci când este relevant și trebuie să fie clare, substanțiale, ambițioase, precum și credibilă. În acest sens, se asigură coerența între beneficiile de mediu descrise în formele relevante ale propunerii și valorile raportate în tabelul privind propunerii și valorile raportate în tabelul privind indicatorii de performanță. Acolo unde este cazul, solicitanții pot pune în aplicare o analiză completă a ciclului de viață (LCA) și să o includă ca un produs al proiectului. Astfel de informații vor trebui să fie incluse în Formularul B3;

e. Poziționarea pe piață, lanțul de aprovizionare, concurenți și fezabilitatea economică: solicitanții trebuie să demonstreze cunoașterea pieței de referință (și anume: reală și potențială dimensiune de piață, caracteristici ale potențialilor clienți și a cererii lor, de piață și barierele de reglementare, etc.), a cerințelor legate la stabilirea unui lanț de aprovizionare pentru soluția propusă și a concurenților lor (și anume: cine sunt, cotele lor de piață, avantajele competitive ale acestora etc.). Solicitanții trebuie să se poziționeze în mod clar în ceea ce privește aceste elemente care să explice fezabilitatea economică a soluției propuse, precum și poziționarea acestuia în ceea ce privește costul, prețul sau alte variabile de investiții economice (perioada de ex .: amortizare, valoarea netă actuală etc.), atunci când mai adecvată. Astfel de informații vor trebui să fie incluse în Formularul B3;

f. Durabilitatea proiectului și continuitatea: în contextul acestui tip de proiecte, o strategie clară pentru menținerea rezultatelor proiectului prin comercializarea si industrializarea soluțiilor propuse după încheierea proiectului va fi inclusă. Activitățile de proiect ar trebui să arate un astfel de angajament și deja se pregătească pentru continuarea proiectului in timpul perioada proiectului. Contrar a ceea ce se prevede în programele LIFE anterioare posibila generarea de venituri și includerea aproape de activitățile de piață sunt binevenite și considerate ca fiind un indicator puternic al durabilității proiectului. Vă rugăm să rețineți că comercializarea și industrializarea poate porni deja pe parcursul duratei proiectului. Astfel de informații vor trebui să fie incluse în Formularul B6. Exemple de activități tipice care ar trebui să fie incluse în lumina unei astfel de continuare în cadrul proiectului sunt:

- Definiție completă a modelului de afaceri propus, precum și a organizatorice, proprietatea și structura parteneriatului pentru lansarea pe piață a soluției propuse;

- Analiza de investiții / studii / activități legate de întregul industrial / comercial la scară în sus a soluției propuse și a fezabilității economice

iii.       Analiza pieței / concurent în lumina de lansare pe piață

iv.       Planul de marketing, canale de distribuție, activități / studii comerciale și de dezvoltare a afacerilor

v.       Studii / activități privind accesul la sursele de finanțare, precum și identificarea fizică;

Un astfel de tip de activități vor trebui să fie traduse în acțiuni sau sub-acțiuni în formularul C.

f. sunt incluse în cadrul acestui tip de proiecte, o strategie pentru a asigura repetabilitatea și transferabilitatea rezultatelor proiectului în alte contexte: repetabilitatea și transferabilitatea. Acest lucru înseamnă a merge mai departe decât pur și simplu, angajându-se să proiecteze continuarea, ci presupune un plan clar și sunet susținute de activitățile de proiect, care ar permite replicarea și transferul soluției implementate către alte sectoare, entități, regiuni sau țări.

Pentru acest tip de proiecte, cel mai probabil, dimensiunea care guvernează acest proces este cel geografic. Deci, în exemplele prezentate în conformitate cu punctul c de mai sus, proiectul care se ocupă cu monitorizarea poluantului aerului ar trebui să arate modul în care soluția va fi implementată într-un alt oraș, în timp ce "apă" și proiectelor de eroziune a solului "ar trebui să se asigure că soluția lor este replicat, respectiv, într-o rețea de distribuție a apei publică diferită și într-o suprafață de sol care prezintă diferite amenințări similare de eroziune a solului.

Astfel de informații vor trebui să fie incluse în Formularul B.3.

Exemple de activități tipice care ar trebui să fie incluse pentru a sprijini un replicabilității credibil și strategia de transferabilitate sunt:

i. Analiza a vizat identificarea de parteneri strategici necesare pentru repetabilitatea și transferabilitatea soluției propuse într-un alt context și activitățile legate de negocierea cu acestea;

ii. activități tehnice și de afaceri care vizează validarea posibilei extinderi a soluției propuse la alte aplicații industriale / comerciale;

iii. Studii / activități privind accesul la sursele de finanțare, precum și identificarea fizică a siturilor pentru replicabilității și transferabilitatea;

iv. Negociere și planificarea pentru transferul soluției propuse în alte contexte:

v.  Elaborarea unui plan credibil replicabilității și transferabilitatea (obligatoriu).

Un astfel de tip de activități vor trebui să fie traduse în acțiuni sau sub-acțiuni în formularul C.

# Formulare de solicitare

## Structura

Propunerile sunt structurate în sistemul  după cum urmează:

#### Formulare administrative (formularele A)

      - Formularul A1 - Informații generale privind proiectul

      - Formularul A2 - Beneficiarul coordonator

      - Formularul A3 - Declarația Beneficiarului Coordonator

      - Formularul A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat

      - Formularul A5 - Beneficiarul asociat

      - Formularul A6 – Cofinanțatorii

      - Formularul A7 – Alte propuneri depuse în vederea finanțării din partea Uniunii Europene

#### Prezentarea proiectului (formularele B)

      - Formularul B1 - Descrierea pe scurt a proiectului

      - Formularul B2 – Caracterul general al proiectului

      - Formularul B3 – Valoare adăugată UE și efecte socio-economice

      - Formularul B4 – Părțile interesate și grupul țintă principal ale proiectului

      - Formularul B5 – Constrângeri și riscuri preconizate corelate implementării proiectului și strategiei de atenuare

      - Formularul B6 – Continuarea / valorificarea și sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului după finalizarea proiectului

#### Descrierea tehnică detaliată a acțiunilor propuse (formularele C)

      - Formularul C0 – Lista tuturor acțiunilor

      - Formularul C1

- Acțiuni pregătitoare (dacă este necesar)

- Acțiuni de implementare (obligatorii)

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

- Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

- Managementul de proiect (obligatoriu)

-	Formularul C2 Programul de raportare

#### Formulare de solicitare financiară

  - Formularul F1 – Cheltuielile directe cu personalul

  - Formularul F2 – Cheltuieli de deplasare și diurnă

  - Formularul F3 – Cheltuieli pentru asistența externă

  - Formularul F.4.a – Costuri cu infrastructura

  - Formularul F.4.b – Costuri cu echipamente

  - Formularul F.4.c - Costuri de prototip

  - Formularul F6 – Costurile cu materiale consumabile

  - Formularul F7 – Alte costuri

  - Formular F8 – Cheltuieli generale

  - Formular FC – Contribuții financiare

Consultați paragrafele 3.3 și 3.4 pentru detalii referitoare la formulare de solicitare tehnice și financiare.

## Reguli generale

- Pentru a introduce date în propunere, folosiți modul „Editare”; există posibilitatea de a folosi modul „Vizualizare” și de a schimba oricând modurile în timpul elaborării propunerii;

- Puteți introduce informațiile fie direct în rubricile cu text, fie puteți copia și lipi informații în format text simplu; rețineți că, din motive de securitate, este posibil ca un text copiat și lipit dintr-un document Word sau dintr-o pagină html să nu fie acceptat în întregime, de aceea editori simpli de text, cum ar fi Notepad, pot fi mai potriviți în acest scop;

- Dați întotdeauna click pe butonul „Save” înainte de a trece la alt formular;

- Toate câmpurile permit introducerea unui număr limitat de caractere – aceste limitări sunt afișate clar. Rețineți că, pentru a asigura că textul introdus în câmpuri de text de mari dimensiuni poate fi tipărit în extras pdf, se pot utiliza numai următoarele formate: aldine, italice, subliniate. Numai listele simple (enumerări simple 1, 2, 3, A, B, C etc.; sau enumerări cu puncte) vor fi afișate corect. Dacă este nevoie să introduceți tabele, nu faceți acest lucru în câmpurile de text: vă rugăm să folosiți funcționalitatea Add picture(s) [Adăugare imagini] disponibilă la sfârșitul majorității formularelor;

- Câmpurile marcate cu un asterisc * de culoare roșie sunt asociate cu informațiile obligatorii și trebuie completate; la validarea propunerii, vor fi afișate mesaje de eroare în cazul în care câmpurile obligatorii nu au fost completate;

- Datele între diferite formulare tehnice și financiare sunt intrinsec legate, din acest motiv, de principiu, informațiile vor fi introduse manual o singură dată și apoi transferate automat în alte formulare relevante pe parcursul solicitării;

- Câmpurile dezactivate nu pot fi completate manual, întrucât informațiile respective vor fi extrase și/sau calculate automat din alte formulare;

- Aveți posibilitatea de a insera obiecte (precum hărți, grafice, tabele, fotografii) în anumite formulare în care apar rubrici precum ‘‘Hărți”, ‘‘Fotografii” sau ‘‘Declarații”; se pot folosi numai formatele png, jpg, tif, gif, bmp; se pot folosi și fișiere .pdf în cazul în care fișierul conține o singură imagine (cu toate acestea, dacă, din motive tehnice, imaginea nu este extrasă din fișier, încercați din nou folosind unul din cele 5 formate enumerate mai sus); dimensiunea maximă acceptată este de 2MB;

- Introduceți toate datele în formatul ZZ/LL/AAAA sau folosiți funcționalitatea calendar în cazul în care este disponibilă;

- Aveți posibilitatea în orice moment de a vizualiza propunerea ca document pdf, apăsând butonul „Request pdf” [Creare pdf] disponibil în exporturi Propunere și în secțiunile Anexelor la eProposal. După crearea versiunii pdf, veți primi un e-mail care vă va permite să o descărcați imediat, sau să faceți acest lucru din exporturi Propunere și secțiunile de Anexe ale eProposal (nu uitați să „actualizați” pagina, apăsând tasta F5);

- Puteți extrage conținutul propunerii dumneavoastră pentru a lucra off-line:

  - Formularele B și C într-un document Word editabil, apăsând butonul „Download working copy” [Descărcați copia de lucru], disponibil în secțiunea Exporturi Propunere;

  - Formularele și rapoartele financiare într-un document Excel editabil, apăsând butonul „Financial data export” [Exportați date financiare] disponibil în secțiunile exporturi Propunere și Anexe;

  - Rețineți că acestea reprezintă singurele documente de lucru care pot fi folosite pentru pregătirea introducerii datelor în formularele și câmpurile eProposal. Nu este posibil transferul automat al textelor Word sau al datelor Excel înapoi în eProposal;

- Întreg conținutul unei propuneri poate fi editat/vizualizat folosind meniul Propunere disponibil în partea de sus a ecranului:

## Formulare de solicitări tehnice

Partea tehnică a fișierului de cerere LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor constă din 3 părți (A, B și C).

În cazul în care nu aveți nicio informație specifică pentru diferite părți ale formularelor obligatorii, indicați „nu se aplică” sau „niciuna” sau „fără informații relevante” sau o indicație echivalentă. Formularele obligatorii nu trebuie să conțină părți necompletate.

#### Formulare administrative (formularele A)

Formularul A1 - Informații generale privind proiectul

Titlul proiectului (maxim 120 de caractere): Trebuie să includă elementele cheie și obiectivul proiectului. Este de reținut faptul că Autoritatea Contractantă vă poate solicita schimbarea titlului pentru o mai mare claritate. Titlul proiectului trebuie să fie în limba engleză, chiar dacă proiectul este depus într-o altă limbă.

Acronimul proiectului (maxim 25 de caractere): Acronimul trebuie să înceapă cu cuvântul 'LIFE', de ex. „LIFE RĂU”. După crearea propunerii în sistemul eProposal, toate formularele tehnice, financiare și de raportare vor conține acest acronim (de exemplu „Propuneri / LIFE RÂU / Formulare tehnice / A1 – Informații generale proiect”)

Domeniul prioritar al Programului LIFE: Selectați domeniul din meniul derulant.

Solicitanții vor indica dacă proiectul este transmis în cadrul sectorului Apă, Deșeuri, Utilizarea eficientă a resurselor, Mediu și Sănătate sau Aer.

Data estimată a începerii: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar. Data cea mai apropiată de începere este 01 iulie 2016. Data de începere trebuie să fie realistă. Rețineți faptul că, dacă alegeți o dată ulterioară, costurile de participare la reuniunea de lansare a tuturor noilor proiectelor ar putea să nu fie eligibile.

Data estimată a finalizării: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar.

Limba propunerii: Selectați limba din lista derulantă. Cu toate acestea, Autoritatea Contractantă recomandă insistent ca solicitanții să completeze partea tehnică a propunerii în limba engleză.

Dați click pe butonul „Next” [Continuare] și completați formularul A2 (vezi mai jos).

Vă rugăm să aveți în vedere că, după crearea propunerii (vezi mai jos formularul A2), vi se va solicita introducerea următoarelor informații în formularul A1:

Proiectul va fi implementat în următorul(ele) Stat(e) Membru(e) / Regiune(i) sau alte țări:

      - instrumentul eProposal va selecta în mod implicit Statul Membru în care beneficiarul coordonator este înregistrat legal (conform formularului A2). Îl puteți modifica folosind butoanele „Delete” [Ștergere] și „Add” [Adăugare];

      - pentru a adăuga o regiune, selectați Statul Membru, apoi Regiunea, și apăsați butonul „Add”; trebuie să selectați cel puțin o regiune.

În cazul în care acțiunile proiectului urmează să fie implementate în afara UE, selectați țara din lista derulantă.

Formularul A2 - Beneficiarul coordonator

Denumirea prescurtată (max 10 caractere): Beneficiarul va fi identificat pe parcursul tuturor formularelor tehnice, financiare și de raportare după denumirea prescurtată.

E-mail: Această adresă de email va fi utilizată de Autoritatea Contractantă ca unic punct de contact pentru toate notificările și corespondența cu solicitantul pe durata procedurii de evaluare (vedeți Anexa 3 „Instrumentul eProposal”, Pasul 3 „Comunicări ulterioare transmiterii”).

Denumirea juridică (maxim 200 de caractere): Precizați denumirea completă sub care beneficiarul este înregistrat oficial.

Statutul juridic: Selectați una dintre următoarele 3 posibilități: Organism public, organizație privată sau non-profit din sectorul privat (inclusiv ONG-uri). Bifați rubrica corespunzătoare. Alte detalii privind modul de a distinge entitățile private de organismele publice se regăsesc în secțiunea 1.6.2 a prezentului document.

Cod de înregistrare în scop de taxă pe valoarea adăugată (TVA): Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare în scopuri de TVA al entității.

Rambursarea TVA: vă rugăm să aveți în vedere faptul că TVA-ul nedeductibil este un cost, exceptând activitățile care reprezintă conceptul de puteri suverane exercitate de statele membre. Dacă organizația dumneavoastră nu poate recupera TVA-ul achitat (în cazul entităților publice va viza doar TVA-ul aferent activităților care nu corespund conceptului de puteri suverane), puteți opta pentru includerea rambursării TVA în costurile dumneavoastră prezentate în cadrul acestei propuneri, iar în acest caz veți bifa căsuța „DA”, altfel veți bifa căsuța „NU”.

Numărul de înregistrare juridică: Dacă este aplicabil, furnizați numărul de înregistrare juridică al entității la nivel național sau codul de înregistrare de la Registrul Comerțului (de exemplu, din Registrul Camerei de Comerț), Registrul societăților comerciale sau altul.

Data înregistrării: Introduceți data în format ZZ/LL/AAAA sau utilizați funcționalitatea calendar.

Număr CIP (nu este obligatoriu): CIP (Codul de Identificare a Participantului) este un cod unic format din 9 cifre, utilizat pentru identificarea entităților juridice validate, finanțate în cadrul unui număr de programe UE. Nu este obligatorie indicarea acestui număr în momentul transmiterii propunerii, cu toate acestea, solicitanții sunt invitați să îl creeze, urmând instrucțiunile prezentate la adresa:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

CIP-ul va trebui validat într-o etapă ulterioară pentru toate propunerile selectate pentru cofinanțare LIFE. Este de reținut faptul că beneficiarii al căror CIP a fost deja validat nu vor mai trebui să transmită documentele legale și justificative aferente.

Adresa legală: Introduceți denumirea străzii și numărul, căsuța poștală, orașul/localitatea, codul poștal.

Statul membru: Selectați Statul Membru relevant din lista derulantă.

Informații referitoare la persoana de contact: Introduceți numele, prenumele, strada și numărul, căsuța poștală, orașul, codul poștal (în cazul în care sunt identice cu sediul legal, le puteți copia direct).

Telefon/Fax: Menționați informații referitoare la persoana de contact.

Titlu: Titlul folosit în mod obișnuit în corespondența cu persoana responsabilă de coordonarea propunerii.

Funcția: Menționați funcția persoanei responsabile de coordonarea propunerii. Exemplu: Director Executiv, Manager de proiect, etc.

Denumirea departamentului/serviciului: Denumirea departamentului și/sau a serviciului din cadrul entității responsabil pentru coordonare propunerii și în cadrul căreia activează persoana de contact. Detaliile privind sediul specificate în următoarele rubrici trebuie să facă referire la departament/serviciu și nu la adresa legală a entității.

Pagina de internet (max 250 de caractere): Menționați pagina de internet oficială a beneficiarului.

Scurtă descriere a activităților beneficiarului (maxim 2000 de caractere): Vă rugăm să descrieți organizația, forma de organizare, activitățile specifice și competența sa în raport cu acțiunile propuse. Descrierea oferită ar trebui să permită Autorității Contractante să evalueze capacitatea tehnică a beneficiarului coordonator, și anume experiența necesară și expertiza pentru implementarea cu succes a proiectului propus.

Pentru entitățile private necomerciale, furnizați elementele cheie care fac dovada că entitatea respectivă este recunoscută ca având acel statut.

Click pe butonul „Save” [Salvare] disponibil în partea de jos a formularului.

Propunerea dumneavoastră de proiect a fost creată în sistemul eProposal, iar acronimul proiectului este afișat automat pe toate ecranele și formularele din întreaga propunere.

Formularul A3 - Declarația Beneficiarului Coordonator

Acest formular este disponibil la sfârșitul formularului A2 sub titlul „A3 – Declarația beneficiarului coordonator”.

Unele informații incluse în prezentul formular (denumirea beneficiarului, contribuția, acțiunile în care este implicat beneficiarul și costul total) vor fi preluate automat din datele introduse în alte formulare ale propunerii.

Dați click pe butonul „Generate declaration” [Generare declarație] și completați manual următoarele câmpuri:

  - „În...la data de...”: indicați locul și data semnării.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

Important:

Înainte de completarea acestui formular, vă rugăm să verificați ca beneficiarul să nu se încadreze în niciuna dintre situațiile enumerate la art. 106(1) și 107 din Regulamentul Financiar nr. 966/2012 din 25 octombrie 2012 (JO L 298 din 26/10/2012), referință:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF

și că beneficiarul îndeplinește toate criteriile relevante de eligibilitate, așa cum au fost acestea definite în Programul de lucru multianual LIFE pentru perioada 2014-2017 și în Cererea de propuneri LIFE, inclusiv Ghidul Solicitantului.

Din motive de precizie, asigurați-vă că acest formular este generat, semnat și datat după ce ați introdus toate datele tehnice și financiare în solicitarea dumneavoastră.

După completarea formularului, scanați-l ca fișier imagine (nu ca fișier .pdf, consultați formatele acceptate la punctul 3.2 Reguli generale), și apoi încărcați-l folosind butonul „Upload declaration” [Încărcare declarație].

Formularul A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat

Acest formular este disponibil la sfârșitul formularului A5 (vedeți mai jos) sub titlul „A4 – Declarația beneficiarului asociat și Mandat”; faceți clic pe „Generate declaration”.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru completarea formularului A3.

Este necesară completarea manuală a următoarelor câmpuri:

  - Numele și prenumele reprezentantului legal al viitorului beneficiar asociat semnatar al formularului.

  - Numele și prenumele reprezentantului legal al viitorului beneficiar coordonator al proiectului.

  - „În...........la data de......”: Indicați locul și data semnării documentului.

  - „Semnătură”: Acest formular trebuie semnat.

  - „Numele și statutul semnatarului”: Numele și statutul persoanei care semnează formularul trebuie menționate în mod clar.

Formularul A5 - Beneficiarul asociat

Dați click pe butonul „Create Associated Beneficiary” [Creare beneficiar asociat]: completați toate informațiile necesare și faceți clic pe butonul „Save” [Salvare]. Beneficiarul Asociat apare în lista Beneficiarilor asociați.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru formularul A2.

În cazul în care beneficiarul asociat nu este înregistrat legal în UE, selectați țara din lista derulantă.

Formularul A6 – Cofinanțatorii

În cazul în care un cofinanțator contribuie la proiect, faceți clic pe butonul „Add Co-financer” [Adăugare cofinanțator]: completați toate informațiile necesare și faceți clic pe butonul „Save” [Salvare]. Cofinanțatorul apare apoi în lista Cofinanțatorilor.

Pentru completarea acestui formular, vă rugăm să consultați și instrucțiunile pentru completarea formularului A3 de mai sus.

Rețineți că în formularul FC trebuie introdusă contribuția cofinanțatorului (vezi mai jos).

Statutul angajamentului financiar: vă rugăm să indicați „Confirmat” sau „Urmează a fi confirmat”. Statutul de „urmează a fi confirmat”, trebuie explicat. Rețineți faptul că într-o etapă ulterioară a procesului de selecție, vi se va solicita să completați formularul A6 cu statut „confirmat”.

După completarea formularului, scanați-l ca fișier imagine (nu ca fișier .pdf, consultați formatele acceptate la punctul 3.2 - Reguli generale), și apoi încărcați-l folosind butonul „Upload declaration” [Încărcare declarație].

Notă importantă: Un beneficiar coordonator/asociat trebuie să figureze numai în propunere, având calitatea exclusivă de beneficiar coordonator/asociat și nu și aceea de co-finanțator. În cazul în care un beneficiar coordonator/asociat dorește să fie contributor financiar net la proiect, trebuie să transmită numai formularele A2/A3 sau A4/A5 în care contribuție financiară a acestora poate fi mai mare decât costurile prevăzute.

Formularul A7 – Alte propuneri depuse în vederea finanțării din partea Uniunii Europene

Solicitanții nu trebuie să subestimeze importanța acestui formular: Trebuie să furnizeze răspunsuri clare și complete la fiecare întrebare (maxim 5000 de caractere pentru fiecare întrebare). Proiectele LIFE nu trebuie să finanțeze acțiuni care sunt finanțate în condiții mai bune în cadrul altor programe de finanțare UE (vezi secțiunea 1.6.17). Solicitanții trebuie deci să verifice acest aspect cu atenție și să furnizeze informații cât mai complete în răspunsuri. Trebuie prezentate documente justificative (ex. extrase din textele programelor relevante) (pe cât posibil și cât mai corespunzătoare). Vă rugăm să țineți cont și de punctul 1 al declarației din formularul A3 pe care trebuie să îl semnați; li se poate solicita autorităților naționale să revizuiască această declarație.

#### Prezentarea proiectului (formularele B)

Formularul B1 – Scurtă descriere a proiectului (se va completa în limba engleză)

Vă rugăm să realizați o Scurtă Descriere a proiectului dumneavoastră. Aceasta trebuie să fie structurată, concisă și clară. Descrierea trebuie să includă:

- Obiectivele proiectului (maxim 2.500 de caractere): Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a tuturor obiectivelor proiectului, enumerându-le în ordine descrescătoare a importanței. Obiectivele trebuie să fie formulate în ceea ce privește contribuția proiectului la dezvoltarea și demonstrarea abordărilor, tehnologiilor, metodelor și instrumentelor politicii; și în funcție de contribuția acestuia la consolidarea bazei de cunoștințe pentru dezvoltarea, stabilirea, monitorizarea și evaluarea politicii și legislației de mediu. Aceste obiective trebuie să fie realiste (realizabile pe întreaga perioadă a derulării proiectului, cu bugetul și măsurile propuse) și clare (fără ambiguități).

- Acțiunile și mijloacele implicate (maxim 2500 de caractere): Vă rugăm să explicați clar ce mijloace vor fi utilizate pe perioada de derulare a proiectului pentru îndeplinirea obiectivele menționate mai sus (nu vor fi specificate mijloacele financiare). Vă rugăm să vă asigurați că există o legătură bine determinată între acțiunile și mijloacele propuse și obiectivele proiectului.

- Rezultatele estimate (pe cât posibil cuantificabile) (maxim 2500 de caractere): Vă rugăm să menționați principalele rezultate estimate la finalizarea proiectului. Acestea trebuie să se refere direct la problemele de mediu vizate și la obiectivele proiectului. Rezultatele preconizate trebuie să fie concrete, realiste și cuantificate atât cât este posibil. Întrucât rezultatele finale ale proiectului vor fi evaluate în raport cu cele estimate, vă rugăm să vă asigurați că acestea din urmă sunt bine definite și cuantificate în mod corespunzător. Rezultatele așteptate nu trebuie să coincidă cu obiectivele proiectului, ci trebuie să reprezinte produsul și realizările cuantificate, care permit atingerea obiectivelor.

- Proiect legat de aspecte climatice (maxim 2.500 de caractere): solicitanților li se cere să indice dacă proiectul acestora este legat în mod semnificativ de aspectele climatice, bifând căsuța corespunzătoare. În cazul în care așa este, se va afișa o casetă de comentarii, care trebuie completată. Un proiect semnificativ legat de aspectele climatice este definit ca un proiect în care principalele acțiuni se referă la inițiative și măsuri care pot fi utilizate pentru reducerea vulnerabilității sistemelor naturale și umane împotriva schimbărilor climatice actuale sau preconizate.

- Proiectul legat de biodiversitate (maxim 2500 de caractere): solicitanților li se solicită să indice dacă proiectul lor este semnificativ legat de biodiversitate prin bifarea căsuței corespunzătoare. În cazul în care așa este, se va afișa o casetă de comentarii, care trebuie completată. Un proiect semnificativ legat de biodiversitate este definit ca un proiect în care principalele acțiuni se referă la inițiative și măsuri care pot contribui la realizarea obiectivelor Strategiei UE în domeniul biodiversității până în 2020.

- Tematica proiectului: solicitanților li se cere să indice dacă propunerea abordează tematicile de proiect (maxim două) enumerate în secțiunea 2 a prezentului document, bifând căsuța (căsuțele) corespunzătoare. În cazul în care nu se abordează nicio tematică de proiect, nu se va bifa nicio căsuță.

- Motivele pentru care propunerea este încadrată în tematica(le) de proiect selectată (maxim 2.500 de caractere): Solicitantul trebuie să explice în mod detaliat de ce consideră că propunerea este încadrată în tematicile de proiect selectate.

În cazul în care propunerea de proiect nu este prezentată în limba engleză, solicitanții pot asigura și o descriere scurtă a proiectului în limba propunerii. Acest lucru este însă opțional. Este pus la dispoziție un formular separat „B1 – Scurtă descriere a proiectului (în limba propunerii)”.

Formularul B2 – Caracterul general al proiectului:

- Problema de mediu vizată (maxim 10.000 de caractere):

Vă rugăm să oferiți o descriere clară a problemei de mediu vizată în cadrul propunerii dumneavoastră. Explicați motivul pentru care considerați că această problemă este asociată politicii și legislației de mediu europene.

- Caracterul demonstrativ/pilot al proiectului (maxim 10.000 caractere)

Vezi detalii în Secțiunea 1.2 și 2.3.

Dacă solicitantul propune un proiect Pilot în conformitate cu definiția din secțiunea 1.2, solicitantul trebuie să justifice că tehnica sau metoda utilizată în propunere nu a fost aplicată sau testată înainte, sau în altă parte în lume.

Dacă solicitantul propune un proiect Demonstrativ în conformitate cu definiția din secțiunea 1.2, solicitantul trebuie să justifice că acțiunile, metodologiile sau abordările propuse sunt noi sau necunoscute în contextul specific al proiectului, cum ar fi contextul geografic, ecologic sau economic (de exemplu: noutate în sectorul proiectului).

În general, atât pentru proiectele pilot, cât și pentru cele demonstrative, solicitantul trebuie să prezinte descrierea tehnică a proceselor sau metodelor propuse, elementele noi și îmbunătățirile.

De asemenea, solicitantului i se cere să compare soluția propusă cu cele mai bune practici existente, cu descrierea avantajelor și a îmbunătățirilor legate de mediu.

În plus, solicitantul trebuie să furnizeze o descriere a caracterului de modernitate al tehnicii sau metodei abordate, o descriere a cercetării și experienței anterioare realizate în pregătirea pentru implementarea proiectului, inclusiv studii de fezabilitate, precum și o descriere a dimensiunii tehnice a proiectului (scară pilot, scară pre-industrială, prima aplicare la scară largă).

În ceea ce privește criteriul de atribuire 4 (valoare adăugată UE: contribuție la tematica proiectului), solicitantul trebuie să furnizeze în acest formular dovezi clare privind caracterul de noutate al propunerii sale, în comparație cu cele mai bune practici similare existente, în cazul în care consideră că propunerea sa este nouă sau necunoscută la nivelul Uniunii.

Formularul B3 – Valoare adăugată UE și efecte socio-economice:

Valoarea adăugată UE a proiectului și acțiunilor aferente acestuia (max 10.000 caractere):

Informațiile furnizate în acest câmp vor fi folosite, printre altele, pentru evaluarea propunerii în ceea ce privește criteriile de atribuire următoare (pentru detalii, vedeți „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016):

  - Criteriul de atribuire 3 - Nivelul și calitatea contribuției la obiectivele specifice ale domeniilor prioritare ale Subprogramului pentru mediu LIFE

Vă rugăm să indicați dacă și cum contribuie proiectul dumneavoastră la actualizarea, dezvoltarea și implementarea legislației de mediu a Uniunii Europene. Vă rugăm să explicați în mod clar beneficiile în domeniul mediului ale proiectului, astfel cum este prevăzut la articolele 10, 11 și 12 din Regulamentul LIFE. Beneficii pentru mediu, prezentate într-o abordare bazată pe ciclul de viață, dacă este cazul, vor fi evaluate în cadrul acestui criteriu și a considerat drept un indicator al amploarea și calitatea acestei contribuții; acestea trebuie să fie clare, substanțiale, ambițioase, precum și credibilă.

Cuantificarea beneficiilor de mediu: a îmbunătățit performanțele / avantaje introduse de soluția propusă trebuie să fie cuantificate în ceea ce privește beneficiile de mediu preconizate pe durata proiectului și 3-5 ani după încheierea proiectului. Acest lucru trebuie realizat indicând în mod clar ceea ce linia de bază aleasă este. În plus, se asigură coerența cu rezultatele așteptate (Formularul B1) și valorile raportate în tabelul Indicatori de performanță.

  - Criteriul de atribuire 5 - Multifuncționalitate, sinergii și integrare

Vă rugăm să indicați dacă și modul în care proiectul dumneavoastră a creat sinergii cu obiectivele altor politici ale UE. Descrieți aici dacă acesta contribuie la integrarea mediului în alte politici. Propunerile ar trebui să includă un mecanism bine conceput de livrare multi-scop precum și activități concrete care să permită integrarea obiectivelor specifice de mediu, alte politici ale Uniunii, pe lângă cele care constituie principalul obiectiv al propunerilor va fi evaluată în cadrul acestui criteriu.

  - Criteriul de atribuire 6 - Capacitatea de replicabilitate și de transfer

Vă rugăm să descrieți strategia dumneavoastră de reproducere și transfer în timpul și după implementarea proiectului (a se vedea secțiunea 1.6.15 pentru detalii suplimentare). Așa cum se explică mai jos, trebuie prevăzute activități specifice de proiect pentru a sprijini declarațiile făcute în prezenta (a se vedea secțiunea 3.3.3. „Descrierea tehnică detaliată a acțiunilor propuse formularele C”). În cadrul acestui domeniu prioritar o strategie pentru a asigura repetabilitatea și transferabilitatea rezultatelor proiectulu, în alte contexte înseamnă a merge mai departe decât pur și simplu, angajându-se să proiecteze continuarea, ci presupune un plan clar și  susținut al de activităților de proiect, care ar permite replicarea altor sectoare, entități , regiuni sau țări. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că repetabilitatea și transferabilitatea sunt diferite de durabilitate, care se adresează în Formularul B6. Într-o anumită măsură, repetabilitatea și transferabilitatea pot face parte dintr-o strategie globală de durabilitate.

În acest scop, ar trebui să se refere la solicitant informațiile necesare pentru apropiate de piață sau de alt tip de proiecte așa cum este descris la punctul 2.3.

  - Criteriul de atribuire 7 - Transnaționalitate, achiziții ecologice verzi, asimilare

Valoarea adăugată UE poate fi luată în considerare, de asemenea, pentru proiecte cu o abordare transnațională bine justificată, un mecanism pentru asigurarea aplicării pe scară largă a achizițiilor publice ecologice sau care prevede asimilarea rezultatelor proiectelor de cercetare finanțate de UE.

Efectele socio-economice ale proiectului (maxim 10.000 de caractere):

Vă rugăm să precizați impactul posibil al acțiunilor proiectului asupra populației și economiei locale. În special, solicitanții sunt de așteptat să elaboreze, strategii privind evaluarea impactului asupra locurilor de muncă și a creșterii economice, luând în considerare continuarea proiectului și scenariile relevante replicabilitate / transferabilitate. În acest sens, se asigură coerența între locurile de muncă și datele de creștere raportate în această formă și valorile raportate în tabelul privind indicatorii de performanță.

Proiectele care raspund solicitărilor pieții, ar trebui să abordeze, de asemenea, poziționarea pe piață, a lanțului de aprovizionare, concurenți și fezabilitatea economică a soluției propuse. Solicitanții trebuie să demonstreze cunoașterea pieței de referință (și anume: caracteristicile reale și dimensiunea potențialului pieței, de potențiali clienți și a cererii lor, de piață și barierele de reglementare, etc.), a cerințelor legate de stabilirea unui lanț de aprovizionare pentru soluția propusă și a concurenților lor (și anume: cine sunt, cotele lor de piață, avantajele competitive ale acestora etc.). Solicitanții trebuie să se poziționeze în mod clar în ceea ce privește aceste elemente care să explice fezabilitatea economică a soluției propuse și poziționarea acestuia în ceea ce privește costul, prețul sau alte variabile de investiții economice (perioada de ex .: amortizare, valoarea netă actuală etc.), atunci când mai adecvată.

În acest scop, ar trebui să se refere la solicitant informațiile necesare apropiate/care să răspundă la cerințele pieții, așa cum s-a descris la punctul 2.3.

Eforturile pentru reducerea „amprentei de carbon” a proiectului (maxim 10.000 de caractere):

Explicați cum intenționați să vă asigurați că „amprenta de carbon” a proiectului dumneavoastră rămâne la un nivel cât mai scăzut posibil. Aici se vor include orice detalii cu privire la eforturile de reducere a emisiilor de CO2 pe durata de viață a unui proiect. În general, acest lucru se va referi în principal la amprenta de carbon a proiectului în timpul activităților de managementul proiectului (reducerea deplasărilor, utilizarea hârtiei reciclate etc.).

Formularul B4 – Părțile interesate și grupul țintă principal ale proiectului (maxim 12.000 de caractere)

Indicați părțile interesate pe care propunerea intenționează să le implice și modul. Vă rugăm să indicați ce tip de contribuție așteptați de la aceștia și modul în care implicarea lor va fi utilizată și dacă această implicare este utilă și/sau necesară pentru proiect.

Descrieți grupul țintă și metodele de diseminare a cunoștințelor. Comentați cu privire la activitățile de publicitate generală și/sau marketing al conceptului în timpul și după implementare.

Formularul B5 - Constrângerile și riscurile estimate privind implementarea proiectului și strategia de reducere a riscurilor (maxim 12.000 de caractere)

Este important ca solicitanții să identifice toate posibilele evenimente interne sau externe („constrângeri și riscuri”), care ar putea avea un impact negativ major asupra punerii în aplicare cu succes a proiectului. Vă rugăm să listați aceste constrângeri și riscuri, în ordinea descrescătoare a importanței lor. Vă rugăm, de asemenea, să specificați orice posibile constrângeri și riscuri cauzate de mediului socio-economic. Pentru fiecare constrângere sau risc identificat, vă rugăm să precizați cum intenționați să le depășiți.

De asemenea, vi se recomandă insistent să includeți în această secțiune detalii asupra avizelor, autorizațiilor, EIA etc. și să menționați sprijinul acordat de instituțiile publice responsabile pentru eliberarea acestor tipuri de autorizații. Experiența programului LIFE a demonstrat că unele proiecte au întâmpinat dificultăți în finalizarea tuturor acțiunilor pe parcursul proiectului propus din cauza întârzierilor neprevăzute și problemelor apărute în timpul derulării acestuia. Este important ca solicitanții să identifice toate evenimentele externe posibile („constrângeri și riscuri”) care pot duce la astfel de întârzieri. Un posibil motiv pentru apariția acestor dificultăți este obligația realizării evaluărilor care nu au fost anticipate în timpul pregătirii proiectului LIFE, în special:

  - Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), în conformitate cu Directiva 85/337/CEE (Directiva EIM), codificată prin Directiva 2011/92/UE din data de 13 decembrie 2011;

  - Evaluarea Strategică de Mediu (ESM), în conformitate cu Directiva 2001/42/WE (Directiva ESM);

Aceste evaluări pot implica proceduri administrative de durată și analiza datelor colectate. În mod normal, acest lucru nu reprezintă o problemă în cazul în care durata și fondurile necesare sunt prevăzute în proiect.

De aceea, înaintea depunerii unei propuneri LIFE, solicitanții trebuie să afle dacă una sau mai multe evaluări menționate mai sus vor fi necesare conform legislației UE sau celei naționale.

Solicitanții trebuie să descrie în Formularul B5 modul în care aceste probleme sunt luate în considerare și în care se intenționează depășirea lor. În vederea preîntâmpinării problemelor neprevăzute este esențială comunicarea și consultarea eficientă a autorităților competente responsabile cu aceste proceduri. Această etapă trebuie parcursă încă de la începutul elaborării propunerii LIFE. Formularul B5 este locul corect pentru a indica dacă autoritățile competente responsabile cu procedurile de evaluare au fost consultate și rezultatele acestor consultări.

În cele din urmă, vă rugăm să detaliați cum ați ținut cont de riscurile identificate în planificarea proiectului (planificarea timpului, bugetul, etc.) și definirea acțiunilor.

Formularul B6 – Continuarea / valorificarea și sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului după finalizarea proiectului:

Descrieți modul de continuare a proiectului după finalizarea finanțării LIFE și acțiunile necesare consolidării rezultatelor în vederea asigurării sustenabilității rezultatelor proiectului. Vă rugăm să indicați tipul de mecanisme utilizate în vederea atingerii acestor obiective. Vă rugăm să rețineți faptul că informațiile furnizate în această secțiune sunt cu titlu orientativ și trebuie să fie actualizate pe durata de viață a proiectului.

În special vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări:

  - Ce acțiuni trebuie realizate sau continuate după finalul proiectului? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să enumerați aceste acțiuni ale proiectului indicând referința acestora (ex. A1, A2…) și titlul.

  - Care este modalitatea de realizare a acestui lucru? Ce resurse vor fi necesare pentru a realiza aceste acțiuni? (maxim 5.000 de caractere) Vă rugăm să indicați modul în care acțiunile de mai sus vor fi continuate după proiect, de către cine, în ce termen și cu ce finanțare.

  - În ce măsură rezultatele și lecțiile proiectului vor fi diseminate în mod activ după finalizarea proiectului către acele persoane și/sau organizații care le pot folosi în mod eficient? (Vă rugăm să identificați aceste persoane/ organizații) (maxim 5.000 de caractere): Vă rugăm să menționați modul de continuare a activităților de diseminare după finalizarea proiectului. Vă rugăm să specificați persoanele/organizațiile vizate pentru aceste activități de diseminare.

#### Descrierea tehnică detaliată a acțiunilor propuse (formularele C)

Solicitantul trebuie să menționeze toate acțiunile care urmează să fie implementate în cadrul proiectului. Există 5 tipuri de acțiuni:

- Acțiuni pregătitoare (dacă este necesar)

- Acțiuni de implementare (obligatorii)

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

- Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

- Managementul de proiect și monitorizarea progresului proiectului (obligatoriu).

Pentru a fi considerate eligibile pentru finanțare, toate acțiunile trebuie să îndeplinească fiecare dintre următoarele condiții:

- trebuie să fie bine justificată necesitatea acțiunii, în spiritul obiectivelor proiectului; și

- trebuie garantată sustenabilitatea pe termen lung a investițiilor.

În cadrul fiecărui tip de acțiune (A, B, C…), solicitantul trebuie să enumere diferite acțiuni: A1, A2 …, B1, B2 … C1, C2 … etc. Sunt generate automat numere secvențiale în aceeași categorie de acțiuni iar ordinea acestora se poate modifica utilizând săgețile „Sus” și „Jos”. În cadrul fiecărei acțiuni (A1, A2, …, B1, B2,… etc.) pot fi incluse sub-acțiuni specifice (A1.1, A1.2, ...) de către solicitant (manual) în secțiunea „Descriere (ce, cum, unde, când și de ce)”. La structurarea unei propuneri, se recomandă insistent limitarea numărului de acțiuni cât mai mult posibil, prin gruparea acestora în activități omogene și clarificarea fluxului logic prin sub-acțiuni. Vă reamintim că numărul de acțiuni și sub-acțiuni trebuie limitat la cele strict necesare pentru a clarifica fluxul logic al proiectului. Vedeți exemplul de mai jos cu privire la ce este recomandat și ce nu este recomandat:

Recomandate

D - Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor

Acțiunea D1 – Planificarea și executarea diseminării

  - Descrierea metodelor folosite (ce, cum, unde și când)

Sub-acțiunea D1.1 - Legături cu alte proiecte

Sub-acțiunea D1.2 – Planificarea diseminării și Elaborarea pachetului de diseminare (inclusiv pagină de internet, panouri cu informații, Raportul simplificat, material video al proiectului, evenimente)

Nerecomandate

D - Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor

Acțiunea D1 – Planificarea și executarea diseminării

  - Descrierea metodelor folosite (ce, cum, unde și când)

Acțiunea D2 – Elaborarea pachetului de diseminare

  - Descrierea metodelor folosite (ce, cum, unde și când)

Acțiunea D3 – Raportul simplificat

  - Descrierea metodelor folosite (ce, cum, unde și când)

Acțiunea D4 – Pagina de internet a proiectului

  - Descrierea metodelor folosite (ce, cum, unde și când)

Acțiunea D5 - Legături cu alte proiecte

  - Descrierea metodelor folosite (ce, cum, unde și când)

Se recomandă ca doar acțiunile care se așteaptă să aibă un rezultat important pentru proiect să fie prezentate drept o acțiune separată.

Acțiunile trebuie descrise cât mai precis posibil. Descrierile pot fi însoțite de hărți în vederea localizării acțiunilor, grafice explicative, tabele sau imagini, care pot fi incluse în formulare utilizând funcția „Imagini”. Acțiunile nu trebuie confundate cu produsele livrabile.

Descrierea fiecărei acțiuni trebuie să indice clar legăturile cu alte acțiuni și trebuie să indice clar (și în termeni cantitativi) cum contribuie la obiectivele generale ale proiectului. Trebuie să existe o legătură coerentă clară între descrierea tehnică a acțiunii și resursele financiare alocate.

Pentru fiecare acțiune, solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informații:

- Denumirea acțiunii (maxim 200 de caractere): Vă rugăm să vă asigurați că denumirea este scurtă (maxim 200 de caractere), reflectând în mod clar obiectivul acțiunii.

- Beneficiarul responsabil de implementare: Vă rugăm să indicați, prin selectare din meniul derulant, care dintre beneficiarii proiectului va fi responsabil pentru coordonarea și implementarea acestei acțiuni. În cazul în care sunt implicați mai mulți beneficiari, vă rugăm să furnizați detalii complete cu privire la responsabilitățile fiecărui beneficiar în câmpul text (max 500 de caractere) disponibil în lista derulantă.

- Descriere (ce, cum, unde și când) (maxim 7.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți conținutul acțiunii, indicând ce se va întreprinde, mijloacele utilizate, în ce loc, pe ce perioadă și termenul limită. Menționați legăturile cu alte acțiuni. Vă rugăm să indicați de ce este necesară acțiunea și cum va contribui aceasta la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Pentru acțiunile implementate în afara UE, trebuie furnizate detalii complete cu privire la motivul pentru care aceste acțiuni sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu ale UE și pentru a asigura eficacitatea intervențiilor desfășurate în cadrul proiectului LIFE pe teritoriile Statului Membru în care se aplică Tratatele. Sub-acțiuni specifice (A1.1, A1.2, ...) pot fi incluse de către solicitant manual în această secțiune (vedeți exemplul de Acțiune D de mai sus)

- Ipoteze referitoare la costurile majore ale acțiunii (maxim 2.000 de caractere): Vă rugăm să descrieți pe scurt metodologia utilizată pentru estimarea costurilor legate de principalele cheltuieli din cadrul acestei acțiuni (de exemplu, numărul de zile * costul mediu/zi,...). Rețineți că, costul total al acțiunii, așa cum figurează în formularele financiare, este afișat automat (suma liniilor de costuri create în formularele F pentru Acțiunea respectivă); la crearea unei noi acțiuni, această valoare este implicit 0 €. Trebuie să furnizați detalii ale diverselor calcule și estimări pe care se bazează costul total.

- Livrabile: Vă rugăm să menționați toate livrabilele asociate fiecărei acțiuni și termenul limită de finalizare aferent (zi/lună/an) utilizând butonul „Add” (Adăugare).

Livrabilele sunt acele produse tangibile, ce pot fi transportate (de exemplu, planuri de management, studii și alte documente, programe, înregistrări video etc). Pentru fiecare produs livrabil, vă rugăm sa includeți termenul limită de finalizare (zi/lună/an). Rețineți că orice produs livrabil va trebui transmis ca document separat Autorității Contractante (având sigla LIFE), împreună cu un raport de activitate.

- Momente cheie: Vă rugăm să listați toate momentele cheie ale proiectului asociate fiecărei acțiuni conform termenului limită de livrare/finalizare (zi/lună/an). Punctele de referință ale proiectului sunt definite drept momente cheie pe parcursul proiectului, de exemplu „Desemnarea Managerului de Proiect”, „Exploatarea inițială a prototipului”, „Conferința finală”, etc. Nu este nevoie ca documentele corespunzătoare să fie transmise Autorității Contractante. Va trebui să informați Autoritatea Contractantă dacă punctul de referință a fost atins sau nu în rapoartele tehnice transmise Autorității Contractante.

- Calendar: Pentru fiecare acțiune a proiectului, bifați perioada de implementare corespunzătoare. În momentul planificării perioadei de implementare a proiectului, vă rugăm să aveți în vedere faptul că un proiect LIFE 2016 nu poate începe înainte de 01 iulie 2016. De asemenea, vă rugăm să adăugați marje de siguranță corespunzătoare la finalul proiectului, pentru a permite întârzieri neprevăzute inevitabile.

În continuare găsiți indicații cu privire la informațiile suplimentare care trebuie furnizate pentru acțiuni specifice.

Formularul C0 – Lista tuturor acțiunilor

Acest formular permite solicitantului să creeze toate acțiunile prevăzute în proiect, pentru fiecare tip de acțiune (A, B, C,..), utilizând butonul „Add project action” [Adăugare acțiune proiect]. După crearea unei acțiuni, aveți posibilitatea de a folosi butonul „Save and next” [Salvare și continuare] pentru a crea direct altă acțiune.

Foarte important: acțiunile proiectului trebuie create înainte de introducerea cheltuielilor în formularele financiare F.

Formularul C1

- Acțiuni pregătitoare (dacă este necesar)

Ca principiu general, toate acțiunile pregătitoare trebuie să producă recomandări practice și/sau informații care să poată fi implementate (fie pe perioada proiectului, fie după finalizarea acestuia) și utilizate fără activități de pregătire ulterioare. Proiectele nu pot include acțiuni pregătitoare care au fost finalizate în totalitate înainte de începerea proiectului.

Acțiunile pregătitoare ar trebui să:

  - fie în mod clar legate de obiectivul/ele proiectului;

  - să fie semnificativ mai scurte decât durata proiectului și să se încheie cu mult înainte de finalizarea proiectului;

  - nu fie acțiuni de cercetare, cu excepția cazului în care intră sub incidența excepțiilor prevăzute la punctul 1.6.16 din prezentul Ghid,

Astfel, acțiunile pregătitoare trebuie să se limiteze la pregătirea fazei efective de implementare a proiectului (planificare tehnică, proceduri de autorizare, consultări cu părțile interesate, etc.).

Acțiunile pregătitoare trebuie să acopere tot ceea ce trebuie finalizat pentru a permite demararea sau implementarea corespunzătoare a altor acțiuni ale proiectului din categoriile B, C, D, E sau F. Acestea includ elaborarea documentelor tehnice (schițe tehnice) și orice proceduri administrative sau juridice necesare pentru îndeplinirea acestora (consultări, lansări de licitații, deliberări, formări, etc.).

În cazul în care se prevede elaborarea unui plan de management și/sau a unor planuri de acțiune, descrierea acțiunii pregătitoare corespunzătoare ar trebui să precizeze modul de acțiune pentru a se asigura punerea în aplicare a acestor planuri (de exemplu, să adoptarea planul de către autoritățile competente înainte de finalizarea proiectului).

În cazul în care acțiunile pregătitoare nu conduc la implementarea directă pe perioada proiectului, descrierea acestora trebuie să includă un set suficient de explicații, angajamente și garanții care să demonstreze că implementarea după finalizarea proiectului este asigurată în mod eficient. În caz contrar, astfel de acțiuni pot fi eliminate din proiect în faza revizuirii.

- Acțiuni de implementare (obligatorii)

Rezultatele tuturor acțiunilor B trebuie să fie concrete, măsurabile și cu un beneficiu clar pentru problema de mediu vizată în cadrul proiectului. Acest beneficiu trebuie să fie măsurabil și ar trebui să fie măsurat și evaluat prin acțiuni de monitorizare din categoria C. Rezultatele fiecărei acțiuni trebuie să fie indicate în secțiunea „rezultate estimate”. Ele trebuie cuantificate ori de câte ori este posibil.

În plus, proiectele pilot/demonstrative trebuie să includă și activități substanțiale pentru a asigura capacitatea de reproducere sau transfer. Aceste activități vor oferi baza pentru reproducerea sau transferul în condiții de rentabilitate al soluțiilor propuse și al rezultatelor obținute fie în timpul, fie după încheierea proiectului. Aceasta constituie mai mut decât un transfer de cunoștințe și crearea de rețele și implică punerea în aplicare în alte contexte a tehnicilor, metodelor sau strategiilor dezvoltate sau aplicate în cadrul proiectului. Capacitatea de reproducere și de transfer cu succes implică o strategie ce include sarcini de multiplicare a impacturilor soluțiilor proiectului și mobilizarea unei adoptări mai largi, atingerea unei mase critice pe perioada proiectului și/ sau într-o perspectivă pe termen scurt și mediu după finalul proiectului LIFE.

Următoarele activități pot fi considerate exemple de moduri de a asigura capacitatea de reproducere și transfer a rezultatelor proiectului:

- Prezentarea unei analize privind modul în care tehnica sau metoda propusă ar putea fi aplicată în alte regiuni geografice, de preferință cu implicarea unor părți interesate relevante pentru zonele vizate.

- Prezentarea unei analize privind modul în care tehnica sau metoda propusă ar putea fi transferată altor entități

- Elaborarea unor analize comerciale astfel încât tehnicile sau metodele propuse să poată fi adoptate în alte sectoare decât cel vizat în proiect.

- Monitorizarea impactului acțiunilor proiectului (obligatorie)

Fiecare proiect va avea un raport asupra rezultatelor și impactului proiectului, avându-se în vedere indicatorii de performanță ai proiectului LIFE (a se vedea tabelul în Excel: Indicatori specifici ai proiectului LIFE Cererea 2016). Acești indicatori vor contribui la evaluarea impactului proiectului LIFE. Vă rugăm să treceți în revistă indicatorii de proiect și să îi completați cu impactul soluției propuse în decursul sau la finalul proiectului (includeți cuantificarea clară în termeni absoluți și relativi). Vă rugăm să repetați acest exercițiu la 3 sau 5 ani după finalizarea proiectului (vă rugăm să selectați calendarul cel mai potrivit pentru proiectul dumneavoastră).

Tabelul în Excel cu indicatorii de performanță ai proiectului trebuie transmis prin intermediul eProposal ca document anexat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că tabelul indicatorilor este încă într-o variantă provizorie și poate fi definitivat/adaptat într-o etapă ulterioară.

Propunerea trebuie să includă și o acțiune specifică de monitorizare și măsurare a indicatorilor menționați mai sus, cu un buget dedicat. Informațiile despre progresul indicatorilor de performanță vor fi prezentate până cel mai târziu la momentul raportării oficiale cu privire la proiect (Evoluție, Intermediare și Finale).

O evaluare a impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei și populației locale este, de asemenea, obligatorie și va fi inclusă ca produs livrabil. Acest lucru poate lua forma unui studiu care consolidează datele și rezultatele pe durata proiectului și care va fi predat odată cu Raportul Final. Exemple de efecte pozitive ale proiectului sunt: creșterea directă sau indirectă a ocupării forței de muncă, consolidarea altor activități (de exemplu, ecoturismul) menite să dezvolte surse de venit suplimentare, compensând izolarea socială și economică, creșterea profilului zonei/regiunii, ceea ce conduce la creșterea viabilității comunității locale (în special în zonele rurale).

- Conștientizarea publicului și diseminarea rezultatelor (obligatorie)

Se recomandă limitarea acțiunilor D la un număr maxim de două acțiuni (vedeți exemplul din secțiunea 3.3.3.).

Proiectele din cadrul LIFE Mediu și utilizare eficientă a resurselor sunt pilot și/sau demonstrative. Acestea trebuie să includă un set important de activități (grupate sintetic și omogen în câteva sub-acțiuni) pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Proiectele trebuie să includă în mod normal următoarele tipuri de activități de comunicare:

  - activități de informare și conștientizare privind proiectul pentru publicul larg și pentru părțile interesate. Aceste activități ar trebui să înceapă, în general, încă din faza incipientă a proiectului.

  - mai multe activități tehnice de diseminare, cu scopul de a transfera rezultatele și lecțiile învățate către acele părți interesate care pot beneficia de experiența proiectului.

  - Dezvoltarea de legături

Pentru fiecare acțiune, vă rugăm să specificați și să justificați publicul țintă. În cazul în care o acțiune implică întâlniri

- cu părțile interesate locale), trebuie să estimați numărul de întâlniri, să precizați părțile interesate vizate și să explicați modul în care acest lucru va ajuta proiectul. În cazul în care o acțiune se referă la broșuri, pliante, publicații, filme ..., precizați publicul țintă. În cazul o acțiune implică accesul unor vizitatori, specificați ce se va face, unde, câți vizitatori sunt așteptați, cum va ajuta aceasta proiectului, etc. În cazul în care beneficiarii intenționează să prezinte rezultatele proiectului la evenimente naționale /internaționale (conferințe, congrese), relevanța și valoarea adăugată a proiectului ar trebui să fie clar explicate.

Toate acțiunile trebuie să precizeze rezultatele estimate în termeni calitativi și cantitativi (de exemplu, îmbunătățirea susținerii din partea comunității locale, 2500 de persoane informate, 3000 de scrisori de informare puse în circulație, ...), care indică modul în care rezultatele servesc obiectivelor proiectului.

Următoarele activități de diseminare sunt considerate obligatorii și vor fi grupate într-o sub-acțiune care include următoarea listă de produse livrabile:

  - Panouri de informare (livrabile) pentru descrierea proiectului vor fi expuse în locuri strategice, accesibile publicului. Sigla LIFE va apărea întotdeauna pe acestea.

  - un site (cu sigla LIFE) nou creat sau existent (produs livrabil),

  - Un raport simplificat (produs livrabil)

Dezvoltarea unor legături cu alte proiecte (inclusiv cu proiectele LIFE III, LIFE+ și/sau LIFE), activități de schimburi de informații, etc., care trebuie prezentate ca o sub-acțiune distinctă obligatorie.

Activitățile de mass-media, organizarea și participarea la evenimente, producția de broșuri și filme, publicațiile tehnicele nu sunt considerate obligatorii, dar sunt prevăzute în multe proiecte și sunt binevenite ca dovadă a unei bune diseminări.

- Managementul de proiect (obligatoriu)

Solicitantul trebuie să enumere și să descrie diversele activități (grupate sintetic și omogen în câteva sub-acțiuni) care au ca scop managementul/derularea proiectului și monitorizarea progresului acestuia, precum și activitățile de control al calității și de management al riscului (inclusiv planificarea situațiilor de urgență). Acest lucru implică în general cel puțin toate activitățile următoare și costurile asociate:

Managementul general de proiect:

Fiecare proiect trebuie să includă o sub-acțiune numită „Managementul proiectului realizat de (numele beneficiarului)”. Această sub-acțiune trebuie să includă o descriere a personalului de managementul proiectului și să descrie sarcinile de conducere și de raportare ale beneficiarilor proiectului, chiar dacă nu sunt facturate niciun fel de costuri pentru acest lucru proiectului.

Vă rugăm să includeți un grafic de management (organigramă) al personalului tehnic și administrativ implicat. Acesta trebuie să facă dovada faptului că beneficiarul coordonator (Managerul de Proiect) are o autoritate clară și un control asupra personalului de management de proiect, chiar dacă o parte a managementului proiectului va fi externalizată. Explicați dacă personalul are experiență anterioară în managementul de proiect.

Se recomandă cu tărie ca managerul de proiect să fie angajat cu normă întreagă. În cazul în care un coordonator sau un manager de proiect contribuie direct la punerea în aplicare a unor anumite acțiuni, o parte corespunzătoare a costurilor/drepturilor sale salariale vor fi atribuite conform costurilor estimate ale acestor acțiuni.

Managementul de proiect va fi realizat de către personalul beneficiarului coordonator. Cu toate acestea, externalizarea managementului proiectului este posibilă cu o justificare corespunzătoare, cu condiția ca beneficiarul coordonator să își asume pe deplin și permanent controlul proiectului. Propunerea ar trebui să descrie în mod clar modul în care va fi garantat acest control.

Vă rugăm să includeți și o justificare pentru consorțiul proiectului, indicând pentru fiecare beneficiar țara și rolul în cadrul proiectului. Vă rugăm să includeți tabelul de mai jos ca anexă în „Managementul proiectului”:

|  | Țara | Rolul în cadrul proiectului |
| --- | --- | --- |
| [Beneficiar 1] |  |  |
| [Beneficiar 2] |  |  |
| [Beneficiar 3] |  |  |

Raportul de audit:

Acolo unde este necesar (vezi Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE), acest audit nu va verifica doar respectarea legislației naționale și a reglementărilor contabile, dar și dacă toate costurile angajate respectă Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. În formularele financiare, costurile auditului vor fi incluse în linia bugetară „Alte costuri”. Raportul de audit trebuie adăugat la lista de livrabile. Nu este necesară nicio sub-acțiune specifică.

Plan post-LIFE:

Beneficiarul coordonator trebuie să elaboreze un „Plan post-LIFE” care va constitui un capitol separat al raportului final. Acesta va fi prezentat în limba beneficiarului și, opțional, în limba engleză, pe suport de hârtie și în format electronic. Pentru proiectele pilot și demonstrative ale proiectului, Planul Post-LIFE va stabili și modul de diseminare și comunicare a rezultatelor după finalizarea proiectului. Acesta ar trebui să ofere detalii cu privire la momentul și persoanele care vor pune în aplicare acțiunile și la sursele de finanțare utilizate. Trebuie adăugată propunerii o sub-acțiune separată pentru acest plan, iar planul trebuie adăugat la lista de livrabile.

Formularul C2 Programul de raportare

Activități de raportare prevăzute:

Beneficiarul coordonator va raporta Autorității Contractante progresul tehnic și financiar al proiectului. Rezultatele proiectului și potențialele probleme trebuie subliniate în aceste rapoarte.

Rețineți faptul că acordul de finanțare, managementul de proiect, raportările formale (cu excepția anexelor sau livrabilelor) și orice comunicare cu Autoritatea Contractantă trebuie să fie în limba engleză, chiar dacă limba propunerii de proiect este diferită. Costurile pentru traducerea rapoartelor (cu excepția anexelor și a livrabilelor) sunt astfel eligibile.

Pentru proiecte cu o durată mai mare de 24 de luni sau care necesită o contribuție care depășește 300.000 € din partea UE, se va prezenta un Raport intermediar cu solicitare pentru o a doua plată de prefinanțare. În cazul proiectelor cu o durată mai mare de 48 de luni și contribuție mai mare de 4.000.000 € din partea UE, se va transmite un al doilea Raport intermediar, dacă beneficiarul coordonator solicită o a treia plată de prefinanțare. Raportul (rapoartele) intermediare vor fi transmise, împreună cu solicitările de prefinanțare intermediară, conform pragurilor definite în Condițiile Speciale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. „Raportul final cu cererea de plată” va fi transmis cel târziu în termen de 3 luni de la data finalizării proiectului. „Rapoartele de progres” trebuie prevăzute, de asemenea, pentru a asigura că cel puțin un raport este primit la fiecare 18 luni (programul de raportare poate suferi modificări în timpul etapei de revizuire). Vă rugăm să consultați Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE pentru detalii complete asupra obligațiilor de raportare pentru proiectele LIFE.

## Formulare de solicitare financiară

##### Important: Bugetul proiectului trebuie să includă doar cheltuielile care sunt conforme cu Articolul II.19 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. Contribuția UE va fi calculată pe baza costurilor eligibile.

Reguli generale

Toate cheltuielile trebuie rotunjite la cea mai apropiată valoare în euro. Zecimalele nu pot fi introduse în formulare.

Beneficiarul coordonator și beneficiarii asociați, precum și alte companii care fac parte din același grup sau holding, nu pot avea rolul de subcontractanți.

Facturarea internă (și anume a costurilor care rezultă din tranzacțiile dintre departamentele unui beneficiar) este permisă numai în cazul în care se exclude orice element de profit, TVA-ul și cheltuielile generale.

Toate contractele atribuite în oricare dintre categoriile de costuri trebuie să respecte principiul absenței conflictului de interese, indiferent de suma în cauză.

Taxa pe valoarea adăugată plătită de către beneficiari este eligibilă, cu excepția următoarelor situații:

    - activități impozabile sau activități scutite deductibile;

    - activități desfășurate în calitate de autoritate publică de către beneficiar, în cazul în care acesta este autoritate de stat, regională sau guvernamentală sau locală sau un alt organism de drept public.

Pentru fiecare linie de cost, selectați din meniul derulant denumirea scurtă a beneficiarului care va suporta costurile aferente, precum și numărul acțiunii la care se referă costul respectiv.

Pentru adăugarea unei linii de cost, folosiți butonul „Add” [Adăugare], iar pentru ștergere, butonul „Delete” [Ștergere].

Toate formularele financiare permit utilizarea tastei Tab: pentru crearea rapidă a liniilor de cost, puteți utiliza tasta Tab de pe tastatură pentru transfer de la un câmp la următorul și apoi la butonul „Add” [Adăugare] (apăsați apoi tasta „Enter”: linia de cost este adăugată).

Dacă beneficiarii proiectului doresc să se implice acțiunile proiectului la un cost de 0 € (și au această informație menționată în declarațiile A3/A4), aceștia trebuie să introducă în formularele financiare F1-F7 acțiunea respectivă cu costul corespunzător de 0 €.

Dacă beneficiarii proiectului (organizații private) doresc să își includă „entitățile afiliate” în proiect, atunci aceștia trebuie să indice în descrierea elementelor de cost în cauză ce cost va fi suportat de respectiva „entitate afiliată + denumire“. Vă rugăm să rețineți faptul că utilizarea entităților afiliate va trebui prevăzută în Articolul I.7 a viitorului contract de finanțare.

Formularul F1 – Cheltuielile directe cu personalul

Generalități: Costurile cu salariile personalului organismului public pot fi finanțate numai în măsura în care se referă la cheltuielile activităților de implementare a proiectului, pe care organismul public respectiv nu le-ar fi desfășurat dacă proiectul în discuție nu s-ar fi derulat. Personalul respectiv trebuie să fie numit/desemnat în mod special pentru un proiect, indiferent dacă lucrează în totalitate sau parțial pentru proiectul respectiv; numirea persoanelor individuale poate lua forma unui document contractual sau a unei scrisori de numire semnată de către serviciul sau autoritatea responsabilă a beneficiarului respectiv.

Mai mult, suma contribuțiilor instituțiilor publice (în calitate de beneficiar coordonator și/sau beneficiar asociat) la bugetul proiectului trebuie să depășească (cu cel puțin 2%) suma costurilor cu salariile personalului facturate proiectului pentru angajații care nu sunt considerați „suplimentari” (consultați Articolul II.19.2, (a)(iii) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE). Acest lucru va fi verificat automat în cadrul Raportului R4 – Respectarea regulii de 2%, când propunerea este validată prin eProposal înaintea transmiterii, dar și în timpul etapei de selecție și în momentul calculării contribuției finale UE la finalul proiectului.

Definiția costurilor cu personalul „suplimentar” include costul cu întreg personalul – permanent sau temporar – al instituțiilor publice și a căror reînnoire a contractelor sau contractului:

      - intervine la data începerii proiectului sau ulterior ori la data semnării Contractului de Finanțare de către Autoritatea Contractantă sau ulterior, în cazul în care semnarea se produce înainte de data începerii proiectului, și

      - menționează clar proiectul LIFE

Tipul contractului: Selectați din lista derulantă.

Trebuie menționat faptul că toate contractele cu persoanele fizice pot fi incluse în această categorie, cu condiția ca lucrările respective să fie efectuate la sediul/punctul de lucru al beneficiarului și sub supravegherea acestuia, iar activitățile în discuție să respecte legislația fiscală și socială națională relevantă.

Important: Timpul pe care fiecare angajat îl alocă implementării proiectului va fi înregistrat periodic (de exemplu, în fiecare zi, în fiecare săptămână), pe baza foilor de pontaj sau a unui sistem echivalent de pontaj, stabilit și certificat în mod regulat de către beneficiarii proiectului, cu excepția situației în care angajatul este alocat în mod special proiectului cu normă întreagă, în conformitate cu Articolul II.19 din Condițiile Generale și Anexa X (Instrucțiuni financiare și administrative) Modelului de Contract de Finanțare LIFE sau lucrează în medie mai puțin de 2 zile pe lună pentru proiectul LIFE.

Categoria/Rolul în cadrul proiectului: Identificați fiecare categorie profesională într-o manieră clară și lipsită de ambiguitate, pentru a permite Autorității Contractante să monitorizeze resursele de forță de muncă alocate proiectului. În cazul în care categoria profesională nu oferă suficiente informații cu privire la rolul pe care o persoană îl va avea în cadrul proiectului, se vor oferi detalii în acest sens. Exemple de categorii de personal / roluri în cadrul proiectului: inginer principal / manager de proiect; tehnician / analiză de date, management administrativ / financiar etc.

Rata zilnică: Rata zilnică pentru fiecare membru al personalului se calculează în funcție de salariul sau remunerația brută plus contribuțiile sociale, cheltuieli statutare, excluzând alte costuri. Pentru stabilirea bugetului propunerii, salariul poate fi calculat pe baza ratelor medii orientative, rezonabile pentru categoria respectivă de personal, sector, țară, tipul organizației etc. Vă rugăm să țineți cont de creșterile predictive de salarii când estimați ratele medii zilnice pe durata proiectului.

Timpul total productiv pe an se va calcula pe baza orelor/zilelor lucrătoare conform legislației naționale, contractelor colective, contractelor de muncă etc. Un exemplu de stabilire a timpului total productiv pe an poate fi după cum urmează (conform prevederilor din legislația corespunzătoare):

| Zile/an | 365 zile |
| --- | --- |
| Minus 52 weekenduri | 104 zile |
| Minus concediul anual | 21 zile |
| Fără sărbători legale | 15 zile |
| Minus concediul de boală/altele (când este cazul) | 10 zile |
| = Timpul total de lucru | 215 zile |

Vă rugăm să luați în considerare faptul că ratele menționate în propunerea de buget nu trebuie folosite în vederea raportării cheltuielilor proiectului; se pot include numai orele reale lucrate în cadrul proiectului. Orice majorări semnificative trebuie justificate. Costurile cu personalul se vor calcula pe baza ratelor orare obținute prin împărțirea salariului brut real anual sau a remunerațiilor plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerația unui angajat la orele totale lucrate de angajatul respectiv. În cazul în care numărul total real de ore lucrate ale unui angajat nu este înregistrat într-un sistem de pontaj fiabil, se va utiliza o valoare implicită de 1720 de ore de lucru.

Numărul de zile-om: Numărul de zile-om necesar implementării proiectului.

Cheltuielile directe cu personalul: calculate automat prin înmulțirea numărului total de persoane-zile pentru o anumită categorie cu rata zilnică aferentă categoriei respective.

Formularul F2 – Cheltuieli de deplasare și diurnă

Notă: În cadrul acestei categorii bugetare, solicitanții trebuie să prevadă cheltuielile de deplasare pentru 2 persoane din proiect în vederea participării la ședința de lansare cu reprezentanții Autorității Contractante.

Beneficiar și Numărul acțiunii: Vă rugăm să selectați Beneficiarul și numărul acțiunii la care se referă cheltuielile de deplasare și diurnă

Destinația: Vă rugăm să selectați tipul de destinație corespunzător: națională, în interiorul UE, în afara UE

Explicarea ipotezelor: Oferiți o explicație scurtă și clară cu privire la ipoteza utilizată pentru a calcula tariful pentru deplasare și diurnă.

Scopul deplasării trebuie descris în mod clar (inclusiv numărul de zile și persoane care călătoresc în același scop), în vederea efectuării unei evaluări a cheltuielilor în raport cu obiectivele proiectului.

(exemple pentru completarea câmpului „explicarea ipotezelor”: „2 persoane x 1 eveniment de diseminare „xxx” timp de 2 zile”, ”1 persoană x 1 întâlnire de coordonare tehnică x 1 zi”, ‘3 persoane x 3 vizită zona proiectului x 2 zile”.

Se vor include doar cheltuielile de deplasare și diurnă. Cheltuielile aferente participării la conferințe, precum taxele de conferință, trebuie raportate ca „Alte costuri” (formularul F7). Taxa de participare la conferințe este considerată eligibilă numai în cazul în care proiectul este prezentat în cadrul acesteia. Numărul de participanți la conferințe este limitat la persoanele a căror prezență este justificată temeinic din punct de vedere tehnic.

Cheltuielile de deplasare vor fi înregistrate în conformitate cu normele interne stabilite de beneficiar. Beneficiarii vor încerca să folosească mijloacele de transport cele mai economice și prietenoase cu mediul – video-conferința trebuie luată în calcul ca alternativă.

În absența normelor interne privind rambursarea sumei aferente utilizării autoturismelor din proprietatea unei organizații (față de autoturismele particulare), cheltuielile aferente folosirii acestora vor fi estimate la 0,25 €/km. Dacă sunt prevăzute doar cheltuielile cu combustibilul, și acestea vor menționate aici.

Acestea vor fi înregistrate conform normelor interne stabilite de beneficiar (diurne sau plăți directe pentru mese, costurile de cazare, transport local etc). Asigurați-vă că mesele aferente deplasărilor/ședințelor beneficiarilor nu sunt incluse în cazul în care au fost deja bugetate diurnele.

Tariful pentru deplasare și diurnă și numărul de deplasări: Introduceți tariful pentru deplasare și diurnă și numărul de deplasări. Câmpul „cheltuieli de deplasare și diurnă” trebuie să conțină costul unitar pentru o persoană, câmpul „număr de deplasări” trebuie să conțină numărul de deplasări pentru o persoană (de exemplu, dacă două persoane se deplasează de 3 ori la o întâlnire de coordonare, atunci numărul de deplasări este „6”).

Formularul F3 – Cheltuieli pentru asistența externă

Generalități: Cheltuielile aferente asistenței externe includ cheltuielile de subcontractare, și anume servicii/lucrări efectuate de societăți sau persoane din exterior, precum și închirierea echipamentelor sau a infrastructurii. Acestea se limitează la 35% din bugetul total în cazul în care nu se justifică un procentaj mai ridicat în cadrul propunerii.

De exemplu, crearea unei sigle, elaborarea unui plan de diseminare, crearea produselor de diseminare, publicarea unei cărți sau închirierea de materiale trebuie incluse în asistența externă.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că serviciile furnizate în baza unui subcontract, dar care se referă la dezvoltarea unui prototip trebuie bugetate în legătură cu prototipul, nu cu asistența externă. Costurile legate de achiziționarea sau leasingul (spre deosebire de închirierea) echipamentelor sau infrastructurii furnizate în cadrul subcontractului trebuie bugetate în cadrul categoriilor de cheltuieli respective și nu în cel al asistenței externe.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a obiectului serviciului care va fi subcontractat, ex. „realizarea evaluării impactului de mediu”, „întreținere pentru …”, „închiriere de …”, „consultanță cu privire la…”, „realizarea paginii web”, „asistență intra-muros”, „organizarea unui eveniment de diseminare”, etc. Dacă este necesar, puteți folosi maxim 200 de caractere în vederea descrierii subcontractului.

Comentarii generale privind Formularele F4.a, F4.b și F4.c – Bunuri de folosință îndelungată

Vă rugăm să includeți în această categorie numai acele bunuri care, conform normelor contabile stabilite ale beneficiarului în cauză, sunt clasificate drept bunuri de folosință îndelungată. Pe de altă parte, nu includeți în această categorie bunuri neclasificate drept bunuri de folosință îndelungată, potrivit normelor contabile stabilite de beneficiar.

În sub-categoriile echipamente și infrastructură, trebuie să menționați costul real, precum și valoarea deprecierii, în conformitate cu Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE. Doar amortizarea reprezintă un cost eligibil pentru proiect, iar cofinanțarea UE va fi calculată pe baza acestei valori.

Important: Deprecierea bunurilor de folosință îndelungată aflate deja în posesia beneficiarilor la începutul proiectului nu este eligibilă pentru finanțare LIFE.

Cost real: Costul integral al infrastructurii și echipamentelor fără amortizare.

Amortizare: Valoarea totală a amortizării din evidențele contabile ale beneficiarilor la finalizarea proiectului. În scopul elaborării propunerii de buget, beneficiarii vor estima cât mai precis posibil valoarea amortizării pentru fiecare articol, începând cu data înregistrării contabile (dacă este relevantă) până la finalizarea proiectului. Această estimare se bazează pe normele contabile interne și/sau pe cele naționale. Această valoare reprezintă un cost eligibil.

Amortizarea este limitată la 25% din costul real pentru infrastructură și maxim 50% din costul real pentru echipamente. Se vor afișa mesaje de eroare la validarea propunerii în cazul nerespectării acestor reguli.

Excepție: Pentru prototipuri, costurile eligibile sunt egale cu costurile reale, conform condițiilor prevăzute la Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Formularul F.4.a – Costuri cu infrastructura

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Oferiți o descriere clară și defalcarea infrastructurii pe elemente de cost, de exemplu „construcție structură de sprijin din oțel”, „fundație și instalații”, „îngrădire” etc.

Important: Toate costurile de infrastructură, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

NB: Proiectele dedicate construirii de infrastructură mare nu intră în domeniul de aplicare a programului LIFE și, prin urmare, nu sunt eligibile. Un proiect este considerat dedicat construirii de infrastructură mare în cazul în care costul unui „element unic de infrastructură” depășește 500.000 €. Un „element unic de infrastructură” înseamnă toate elementele descrise în formularul F4a care sunt legate fizic de asigurarea funcționalității investiției în infrastructură (de exemplu, pentru un eco-canal: podul, barierele, semnalizarea, etc). O astfel de sumă poate fi depășită în mod excepțional, în cazul în care justificarea tehnică completă este prevăzută în propunerea care demonstrează necesitatea infrastructurii pentru asigurarea unei contribuții eficiente la obiectivele Articolelor 10, 11 sau 12 din Regulamentul LIFE.

Formularul F.4.b – Costuri cu echipamente

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, de exemplu „computer laptop”, „software bază de date (standard sau dezvoltat în cadrul subcontractului)”, „echipamente de măsurare”, „motocositoare”, etc.

Formularul F.4.c - Costuri de prototip

Un prototip reprezintă un element de infrastructură și/sau un echipament special creat pentru implementarea proiectului și care nu a fost niciodată comercializat și nu este disponibil ca un produs de serie. Acesta nu poate fi folosit în scopuri comerciale pe durata de viață a proiectului. (Vezi Articolul II.19.2 (c) din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE) Bunurile de folosință îndelungată achiziționate în cadrul proiectului pot fi acceptate în această categorie de costuri numai atunci când acestea sunt esențiale pentru aspectele pilot sau demonstrative ale proiectului.

Procedură: Specificați procedura prevăzută la subcontractarea lucrărilor, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui prototip.

Important: Toate costurile referitoare la prototip, chiar și în cazul în care lucrarea este realizată prin subcontractare cu o entitate externă, trebuie incluse în acest capitol.

Formularul F6 – Costurile cu materiale consumabile

Generalități: Consumabilele declarate în prezentul formular trebuie să fie legate de cumpărarea, fabricarea, repararea sau utilizarea articolelor care nu au fost incluse în inventarul de bunuri de folosință îndelungată al beneficiarilor (precum materiale aferente experimentelor, furaje pentru animale, materiale pentru diseminare, repararea bunurilor de folosință îndelungată, cu condiția ca acestea să nu fie valorificate, ci să fie achiziționate în vederea implementării proiectului sau folosite 100% în scopul derulării acestuia, etc.). În cazul în care proiectul include o activitate de diseminare semnificativă în cadrul căreia se folosesc frecvent serviciile poștale, de fotocopiere sau alte mijloace de comunicare, cheltuielile corespunzătoare pot fi menționate în această secțiune, de asemenea.

Costurile cu materialele consumabile trebuie să fie legate în mod clar de implementarea acțiunilor proiectului.

Materiale consumabile / furnituri generale (spre deosebire de cheltuielile directe), precum servicii de telefonie, costuri de comunicare, fotocopiere, articole de birou, apă, gaze, etc. sunt incluse în categoria cheltuieli generale.

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a tipului de materiale consumabile, menționând legătura cu implementarea tehnică a proiectului, de exemplu „materii prime pentru efectuarea experimentelor 2”, „papetărie folosită pentru produsele de diseminare (livrabile 5)” etc.

Formularul F7 – Alte costuri

Generalități: Costurile directe care nu se încadrează în nicio altă categorie de cheltuieli vor fi menționate în această secțiune. Costurile aferente comisioanelor bancare, taxelor de conferință, costurile de asigurare rezultate exclusiv din implementarea proiectului etc., trebuie incluse în această secțiune.

Costurile cu auditul în legătură cu auditarea rapoartelor financiare ale proiectului trebuie întotdeauna încadrate în această categorie bugetară. Pentru proiectele cu mai mult de un beneficiar, costul total cu auditul va fi menționat ca sumă consolidată în propunere și va fi suportat de beneficiarul coordonator.

Costurile cu traducerea, dacă sunt necesare, trebuie raportate întotdeauna în această categorie.

Materiale de diseminare: costuri aferente diseminării informațiilor și reproducerii (de exemplu, achiziția sau tipărirea materialelor/produselor de diseminare…)

Garanția bancară, dacă este necesară, trebuie întotdeauna raportată în această categorie. Pentru informații suplimentare, vezi Articolul I.4.1 din Condițiile Speciale și Articolele II.19.2 (e) și II.24.1 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, precum și Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016.

Procedură: Specificați procedura prevăzută, de exemplu „licitație publică”, „achiziție directă”, „contract-cadru”, etc. Subcontractele trebuie atribuite în conformitate cu Articolele II.9 și II.10 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Descriere: Furnizați o descriere clară a fiecărui element, legat de implementarea tehnică a proiectului.

Formular F8 – Cheltuieli generale

Cheltuieli generale: Indicați costurile generale indirecte (cheltuieli generale) pentru fiecare beneficiar. Beneficiarii care beneficiază de o finanțare operațională de la un program de finanțare al UE (cum ar fi, de exemplu, apelurile LIFE ONG) nu au dreptul de a solicita cheltuieli generale pentru perioada de timp în care au primit o subvenție de funcționare. În cazul în care un beneficiar ar primi o subvenție de funcționare pentru (o parte din) durata proiectului, beneficiarul este obligat să semnaleze acest lucru și să introducă o modificare/corectură a tabelelor de buget (Formularele F) înainte de încheierea proiectului, excluzând „cheltuielile generale” bugetate.

.

Cheltuielile generale (denumite și „cheltuieli indirecte”) sunt eligibile la un tarif forfetar, care va fi stabilit în contractul de finanțare ca procent din costurile totale directe eligibile ale fiecărui beneficiar, cu excepția arendării pe termen lung a terenului/compensații unice pentru drepturi de folosință asupra terenului (și excluzând cheltuielile generale propriu-zise, întrucât sunt costuri indirecte). Conform Articolului II 19.3 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE, acest procent nu poate depăși 7%. În Raportul R1 și la validarea propunerii, se va afișa un mesaj de eroare dacă nu se respectă această regulă.

Coloana „Costuri totale eligibile directe, exclusiv costuri legate de terenuri” se completează automat de sistem pe baza costurilor introduse în formularele de la F1 la F7.

Formular FC – Contribuții financiare

Acest formular descrie finanțarea proiectului de către beneficiar(i) și / sau cofinanțator(i), precum și contribuția din partea UE solicitată per beneficiar.

Bunurile sau serviciile care trebuie furnizate „în natură”, adică pentru care nu a fost prevăzut nici un flux de numerar, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din partea UE și nu trebuie incluse în bugetul proiectului.

Important: Coloana „Costuri totale ale acțiunilor exprimate în €” va fi completată automat de sistem, pe baza cheltuielilor introduse în formularele F1-F8.

Contribuția beneficiarului coordonator: Menționați valoarea contribuției financiare furnizate de către beneficiarul coordonator. Această sumă nu poate include finanțarea obținută din alte surse publice sau private alocate în mod special proiectului sau unei părți a acestuia (care trebuie declarată cu titlu de altă cofinanțare).

Contribuția beneficiarului asociat: Menționați contribuția financiară asigurată de fiecare beneficiar asociat. Aceste sume nu pot include finanțarea obținută din alte surse publice sau private alocate în mod special proiectului sau unei părți a acestuia (care trebuie declarată cu titlu de altă cofinanțare).

Suma solicitată din contribuția UE: Specificați valoarea contribuției UE solicitate de beneficiarul coordonator și fiecare dintre beneficiarii asociați. Această sumă trebuie să fie în conformitate cu Articolele II.19 și II.25 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE.

Valoarea cofinanțării în euro: Menționați contribuția financiară a fiecărui cofinanțator.

Sumele corespunzătoare contribuțiilor proprii și cheltuielilor totale sunt transferate automat în formularele A3 și A4. Sumele corespunzătoare contribuțiilor cofinanțatorilor sunt transferate automat în formularul A6.

## Rapoarte

Rapoartele eProposal conțin calcule financiare detaliate, fiind generate automat pe baza datelor introduse în formularele tehnice și financiare.

Doar rapoartele R1-Buget și R2-Cheltuieli per acțiune vor fi incluse în versiunea .pdf a propunerii generată de instrumentul eProposal. Cu toate acestea, celelalte rapoarte oferă informații financiare practice.

Raportul R1 – Buget

Formularul totalizează structura financiară a proiectului, prin furnizarea unei defalcări a bugetului pentru proiect și o imagine de ansamblu a planului de finanțare.

Rapoarte R2 – Costuri per Acțiune, R2a - Costuri per Beneficiar, R2b - Costuri per Acțiune  per Beneficiar, R2c - Cheltuieli per Beneficiar și per Acțiune

Aceste formulare sunt foarte utile în vederea stabilirii unei legături între rezultatele tehnice și costuri.

Raportul R3 – Regulă de profit per beneficiar

Acest raport verifică dacă niciunul dintre beneficiari nu primește o cotă din contribuția UE care depășește costurile suportate suferite (consultați regula de non-profit prevăzută de Articolul II.25.3 din Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE).

#### Raportul R4 – Respectarea regulii de 2%

Acest raport indică dacă suma contribuțiilor instituțiilor publice (în calitate de beneficiar coordonator și / sau beneficiar asociat) la bugetul proiectului depășește (cu cel puțin 2%) valoarea costurilor salariale ale personalului permanent facturate proiectului. Dacă nu se întâmplă acest lucru, va fi afișat un mesaj de eroare în momentul validării propunerii.

#### Raportul R5 – Alocare națională

Acest raport prezintă distribuirea contribuției UE pentru perioada 2014-2017 pentru fiecare Stat Membru în care sunt înregistrați beneficiarii.

## Anexe

Tipul anexei: Selectați din lista derulantă.

Denumirea anexei: Vă rugăm să vă asigurați că denumirea este scurtă (maxim 200 de caractere).

Important: dimensiunea maximă a fiecărui document anexat este de 2 Mb.

Adăugați în cadrul acestei secțiuni anexele financiare obligatorii corespunzătoare, după cum este explicat în documentul „Ghid pentru evaluarea propunerilor de proiecte LIFE 2016”. Modelele de „Declarația Organismului Public” și „Situație financiară simplificată” sunt puse la dispoziție în pachetul solicitării disponibil pe pagina de internet LIFE.

- Lista de verificare

Întrebările de mai jos vă ajută să verificați dacă solicitarea dumneavoastră este bine întocmită. Răspunsurile trebuie să fie pentru toate punctele „da”. Cu toate acestea, lista de întrebări nu este exhaustivă, iar răspunsurile dumneavoastră nu asigură toate informațiile detaliate necesare; consultați informațiile detaliate din celelalte secțiuni ale prezentului document.

  - Ați verificat dacă proiectul dumneavoastră este un proiect LIFE Mediu și utilizarea eficientă a resurselor?

  - Formularele A3, A4 și A6 sunt semnate și datate?

  - Formularul B1 este prezentat cel puțin în limba engleză?

  - Ați inclus o marjă de siguranță la finalul proiectului pentru a lua în considerare întârzierile neprevăzute?

  - Solicitantul este înregistrat legal în UE?

  - Ați inclus anexele obligatorii (bilanțul anual și contul de profit și pierderi, raportul de audit sau bilanțul și contul de profit și pierderi certificate de către un auditor, situația financiară simplificată pentru beneficiarii coordonatori care nu au calitatea de instituții publice; declarația instituției publice pentru beneficiarii coordonatori care au calitatea de instituții publice)?

  - Pentru fiecare acțiune, ați furnizat detalii privind rezultatele așteptate, în măsura în care este posibil, în termeni cantitativi?

  - Proiectul dumneavoastră integrează monitorizare, evaluare și diseminarea activă a rezultatelor proiectului și a lecțiilor învățate (vezi definiția termenilor „demonstrativ” și „pilot”)?

  - Ați inclus un pachet coerent de acțiuni pentru comunicarea și diseminarea acțiunilor?

  - Ați inclus activități substanțiale - în afară de transferul de cunoștințe și crearea de relații - pentru a asigura capacitatea de reproducere și transfer a soluției dumneavoastră?

  - Ați inclus indicatori și acțiuni pentru monitorizarea impactului proiectului și al acțiunilor acestuia asupra problemei de mediu vizate?

  - Echipa de management de proiect este suficientă? A fost pusă la dispoziție o organigramă? Există un coordonator de proiect permanent (nu este obligatoriu, dar este recomandat insistent)?

  - Ați exclus toate acțiunile care pot fi finanțate mai bine în cadrul altor programe de finanțare UE? În caz de îndoială, ați prevăzut acțiuni sau obiective complementare?

  - Ați detaliat eforturile dumneavoastră în vederea neutralizării carbonului?

  - Dumneavoastră și beneficiarii asociați ați citit integral Condițiile Generale ale Modelului de Contract de Finanțare LIFE?

  - Au loc toate acțiunile pe teritoriul european al UE (sau se încadrează în excepțiile prevăzute)?

# ANEXE

## ANEXA 1: Calendarul procedurii de evaluare și selecție LIFE 2016

| Data sau perioada | Activitate |
| --- | --- |
| 12 Septembrie 2016 | Termen limită pentru transmiterea de către solicitanți a propunerilor către Autoritatea Contractantă |
| Septembrie 2016 – Mai 2017 | Evaluarea și revizuirea propunerilor |
| Mai-iunie 2016 | Semnarea fiecărui contract de finanțare |
| 01 iulie 2016 | Cea mai apropiată dată posibilă de început pentru proiectele 2014 |

ANEXA 2: Link-uri importante

Documente generale pentru toți solicitanții:

- Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului și Consiliului European din 11 decembrie 2013

- Programul de Lucru Multianual LIFE 2014-2017

- Link către LIFE Communication toolbox

- Regulamentul de finanțare

ANEXA 3. Instrumentul eProposal

Instrumentul eProposal permite solicitanților de proiecte LIFE „tradiționale” să creeze propunerea(le) online. Doar propunerile depuse prin intermediul eProposal sunt eligibile pentru evaluare.

Vă rugăm să postați exclusiv întrebări/probleme IT despre eProposal la

Centrul de suport eProposal: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

Rețineți că acest Centru de suport este destinat exclusiv întrebărilor IT referitoare la utilizarea eProposal.

Pentru toate celelalte întrebări legate de LIFE, consultați documentele incluse în pachetul solicitării și, dacă este necesar, contactați Punctul Național de Contact LIFE sau scrieți la adresa easme-life@ec.europa.eu.

Rețineți că, dacă v-ați înregistrat în eProposal pentru Cererile de propuneri LIFE+ în anii 2012, 2013 sau 2014, puteți continua să utilizați aceleași date de autentificare pentru a vă înregistra, și puteți sări peste pașii 1 și 2. Vi se poate cere totuși să schimbați parola.

  - Pasul 1: Crearea numelui de utilizator și a parolei ECAS (pentru toți utilizatorii)

Accesul la Pagina de pornire eProposal se face prin pagina de internet LIFE.

Rețineți că instrumentul eProposal poate fi accesat doar prin intermediul ECAS (Serviciul de Autentificare al Comisiei Europene). Prin urmare, trebuie să vă înregistrați mai întâi în ECAS și să obțineți un ID de utilizator și o parolă.

Odată ce ați fost autentificat, nu va mai trebui să re-introduceți datele de autentificare (nume de utilizator și parolă), în cadrul aceleiași sesiuni de navigare.

În meniul „Utilizator nou”, faceți clic pe „Înregistrare”:

    - ECAS Creare cont

Vă rugăm să furnizați informațiile solicitate:

Notă: Dacă nu puteți citi „codul de securitate”, nu ezitați să încercați un alt cod făcând clic pe simbolul  de lângă imaginea care conține codul de securitate.

După ce ați transmis aceste informații, apăsați butonul „Create an account” [Creare cont]. Veți primi apoi următorul mesaj

##### ECAS Creare parolă

Veți primi un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail furnizată din partea ECAS (<ecas- admin@ec.europa.eu>).

Notă: poate dura până la o jumătate de oră ca e-mail-ul de confirmare să ajungă. Dacă nu primiți deloc acest e-mail, vă rugăm să verificați mai întâi fișierul SPAM înainte de a contacta Centrul de suport eProposal.

Din momentul în care vi s-a transmis e-mailul, aveți la dispoziție 90 de minute pentru a vă genera parola ECAS!

În e-mail-ul de confirmare primit, faceți clic pe „this link” [acest link].

Creați parola (minim 10 caractere, conținând cel puțin 1 majusculă și 1 cifră sau caracter special) și trimiteți.

După ce ați trimis, va apărea un mesaj de confirmare:

Puteți modifica parola sau puteți solicita resetarea acesteia, în cazul în care o uitați. Vă recomandăm să păstrați în condiții de siguranță numele de utilizator / adresa de e-mail și parola pe care o folosiți pentru a vă înregistra și înscrie pe eProposal (Pasul 2).

## Pasul 2: Înregistrarea ca utilizator pe eProposal (pentru toți utilizatorii)

Accesați Pagina de pornire LIFE eProposal

Faceți clic pe opțiunea „Are you an applicant?” [Sunteți solicitant?]

În meniul „Are you an applicant?”, faceți clic pe „Login” [Înregistrare].

Veți fi redirecționați către această pagină:

- Verificați dacă domeniul selectat este „External” [Extern] (dacă nu, vă rugăm să îl modificați în „Extern” utilizând linkul „Change it” [Modificare] și când sunteți întrebat „Where are you from?” [De unde sunteți?], specificați „Neither an institution nor a European body” [Nu aparțin unei instituții sau unui organism european] + clic pe „Select” [Selectare]).

- Introduceți adresa de e-mail și parola (cea creată la Pasul 1).

- Faceți clic pe butonul „Login” [Înregistrare].

Ați accesat instrumentul LIFE eProposal.

Selectați tipul de cont Applicant User [Utilizator solicitant]:

Introduceți apoi informațiile solicitate (câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc de culoare roșie *), și dați click pe butonul „Save” [Salvare] disponibil în partea de jos a ecranului.

Veți primi următorul mesaj de confirmare: „Your user account has been created” [Contul dumneavoastră de utilizator a fost creat].

După ce v-ați înregistrat ca utilizator, veți putea vedea în lista de propuneri, de asemenea, propunerile pe care le-ați creat (sau pe care ați fost invitat să le vedeți) pe durata prezentei Cereri LIFE sau a cererilor LIFE+ 2012, 2013 și 2014.

## Pasul 3: Crearea unei propuneri de proiect (se va face de către solicitantul coordonator)

Propunerile pot fi create în eProposal doar de către utilizatori înregistrați care au calitatea de „solicitant coordonator”, și anume „proprietarul” propunerii.

„Solicitantul coordonator” va deveni „beneficiar coordonator” în cazul în care propunerea este selectată pentru cofinanțare LIFE.

Acum puteți crea o propunere de proiect LIFE prin clic pe butonul „Create new proposal” [Creare propunere nouă], disponibil în partea de jos a ecranului:

Vi se va solicita să introduceți informații de bază referitoare la propunerea dumneavoastră, pe baza domeniului prioritar LIFE selectat. Aceste informații rămân editabile după crearea propunerii.

În acest scop, veți fi redirecționat automat către formularul tehnic A1 (vezi mai jos). Rețineți că va trebui să completați atât formularul A1, cât și A2 pentru a crea o nouă propunere de proiect în instrumentul eProposal. Propunerea va fi apoi identificată cu acronimul proiectului specificat în formularul tehnic A1. Informațiile deja introduse în timpul înregistrării ca solicitant vor fi disponibile în formularele A1 și A2 pentru propunerea creată.

Rețineți că, din motive tehnice, nu este posibilă „reciclarea” digitală a propunerilor din programul LIFE+. Nu puteți genera o nouă propunere 2016 pe baza unei propuneri LIFE+; trebuie să descărcați vechea propunere și să tăiați și să lipiți conținutul în formularele de solicitare 2016.

    - Gestionarea drepturilor de acces (opțional)

O propunere LIFE creată în eProposal este legată implicit de proprietarul acesteia: utilizatorul care a creat-o.

Proprietarul propunerii poate:

- vizualiza / edita propunerea;

- invita alți utilizatori, acordându-le drepturi de editare;

- transmite propunerea.

Gestionarea drepturilor de acces

Pentru ca proprietarul să gestioneze drepturile de acces și ca ceilalți utilizatori conectați la propunere să vizualizeze aceste drepturi, trebuie să efectuați următoarele operațiuni:

- Selectați propunerea pentru care doriți să acordați drepturi de acces altui utilizator sau să invitați un beneficiar asociat;

- Accesați meniul Proposal [Propunere] / partea Access rights [Drepturi de acces].

În cazul în care doar proprietarul este legat de propunere, ecranul va arăta astfel

Invitarea altui utilizator (opțional)

- Pentru a invita un alt utilizator, proprietarul propunerii (solicitantul coordonator) trebuie să specifice adresa de e-mail a persoanei care urmează să fie invitată în partea de jos a ecranului „List of proposal users” [Lista utilizatorilor propunerii].

- În cazul în care utilizatorul invitat este deja înregistrat în eProposal:

  - Prenumele și numele utilizatorului vor apărea ca „(Pending)” [(În curs)] în Lista de drepturi de acces ale utilizatorilor.

  - Se va primi un mesaj de invitație la adresa de e-mail introdusă de către utilizatorul invitat (când se înregistrează în eProposal).

  - Utilizatorul se înregistrează în eProposal: în partea de sus a primului ecran este vizibilă invitația. Utilizatorul o poate accepta sau respinge.

  - În cazul în care utilizatorul invitat acceptă invitația, propunerea va apărea în lista de propuneri a utilizatorului, iar acesta o va putea vizualiza imediat. Proprietarul propunerii poate apoi acorda acestui utilizator drepturi de editare.

- În cazul în care utilizatorul invitat NU este încă înregistrat în eProposal:

  - Prenumele și numele utilizatorului vor apărea ca „(Pending)” [(În curs)] în Lista de drepturi de acces ale utilizatorilor.

  - Se va primi un mesaj de invitație la adresa de e-mail a utilizatorului invitat specificată de către proprietarul propunerii. Acest mesaj conține un link pentru înregistrarea în ECAS (dacă este necesar, vezi Pasul 1) și un alt link pentru înregistrarea în eProposal (vezi Pasul 2).

  - Utilizatorul se înregistrează în eProposal: în partea de sus a primului ecran sunt vizibile atât confirmarea sau înregistrarea, cât și invitația. Utilizatorul poate accepta sau respinge invitația.

  - În cazul în care utilizatorul invitat o acceptă, propunerea va apărea în lista de propuneri a utilizatorului, pe care acesta o va putea vizualiza imediat. Proprietarul propunerii poate apoi acorda utilizatorului respectiv drepturi de editare.

- Proprietarul propunerii poate invita oricât de mulți utilizatori dorește, urmând aceiași pași.

- În cazul în care mai mulți utilizatori sunt legați la o propunere, ecranul cu Drepturi de acces va arăta astfel (pentru proprietarul propunerii, pentru ceilalți utilizatori legați la acesta, toate căsuțele vor fi inactive):

- Proprietarul propunerii este întotdeauna inactivat (cel puțin un utilizator trebuie să fie în permanență proprietar al propunerii).

Utilizatorul(ii) care a(u) acceptat invitația este(sunt) enumerat(i), iar căsuțele din coloanele „Owner” [Proprietar], „Can view” [Poate vizualiza] și „Can edit” [Poate edita] sunt activate.

În cazul în care prenumele și numele sunt încă „(Pending)” [(În curs)], acest lucru înseamnă că utilizatorul(ii) respectiv(i) nu a(u) acceptat încă invitația.

Proprietarul propunerii poate decide să acorde drepturi de editare altor utilizatori legați la propunerea respectivă. Singura condiție este ca utilizatorul să fi acceptat invitația transmisă de către proprietar. Acest lucru permite mai multor utilizatori să lucreze în paralel la aceeași propunere de proiect.

Pentru a acorda drepturi de editare, proprietarul trebuie să dea click pe căsuța „Nu” [Nu] din coloana „Poate edita”: aceasta se va transforma în „da”. Când utilizatorul respectiv se înregistrează din nou în eProposal, va putea edita propunerea respectivă.

Important: În cazul în care unui utilizator i-au fost acordate drepturi de editare, acesta va putea realiza exact aceleași acțiuni ca beneficiarul coordonator, și anume să modifice, să șteargă, să adauge informații tehnice și financiare etc., dar nu va putea transmite propunerea și invita alți utilizatori. Trecerea din modul editare în modul vizualizare pentru un solicitant asociat se poate face ori de câte ori este nevoie / se dorește de către beneficiarul coordonator.

Schimbarea proprietarului

Utilizatorul care trebuie să devină proprietar trebuie să fi fost deja invitat la propunere. Pentru modificarea proprietarului, proprietarul (inițial) trebuie să facă clic pe căsuța „No” [Nu] din coloana „Owner” [Proprietar] corespunzătoare utilizatorului care va deveni noul proprietar: după un mesaj de confirmare, căsuța se va transforma în Yes [Da]. Din acel moment, „fostul” proprietar nu mai are posibilitatea de a gestiona drepturile utilizatorilor. Când „noul” proprietar se înregistrează data următoare în eProposal, va putea gestiona drepturile de acces pentru propunerea respectivă.

Orice informații care au fost deja introduse în formularele tehnice și/sau financiare pentru solicitantul coordonator (de exemplu, în legătură cu acțiunile pentru care este responsabil solicitantul coordonator, sau pentru costurile suportate de solicitantul respectiv) vor trebui editate manual, pentru a le alinia noului cadru al propunerii.

##### Validarea și transmiterea propunerii

Rețineți că sunt obligatorii ambii pași pentru a asigura luarea în considerare a propunerii în procesul de evaluare!

Validare

După completarea propunerii, faceți clic pe butonul „Validate” [Validare] disponibil în formularul A1. Pe parcursul întregii propuneri, vor fi lansate mai multe verificări pre-definite, cum ar fi verificări că sunt completate câmpurile obligatorii în formatul corect, coerența între date, coerența diferitelor elemente ale bugetului etc.

Mesajele de eroare a validării indică informații lipsă sau incorecte. Acestea blochează transmiterea propunerii (de ex. „Costurile totale trebuie să fie egale cu totalul contribuțiilor”).

În cazul în care validarea se efectuează fără erori, veți primi următorul mesaj de confirmare:

Rețineți că în această etapă propunerea NU a fost încă transmisă.

La validarea cu succes a propunerii, eProposal va cere proprietarului să confirme dacă dorește să transmită propunerea în momentul respectiv.

Transmitere

După ce propunerea este validată și înainte de termenul limită de transmitere, solicitantul coordonator (proprietarul propunerii) este invitat să transmită propunerea, făcând clic pe butonul „Transmitere către Autoritatea Contractantă” (acest buton devine disponibil în formularul A1 numai după ce propunerea a fost validată și nu au mai fost identificate alte erori care duc la blocarea validării).

După ce faceți clic pe acest buton, veți primi următorul mesaj care confirmă faptul că propunerea este transmisă cu succes:

Propunerea poate fi modificată, validată și (re)transmisă până la data de 01 octombrie 2016 (ora 16:00, ora Bruxelles-ului). Fiecare transmitere ulterioară înlocuiește versiunea transmisă anterior (versiunile anterioare nu sunt arhivate și prin urmare nu mai sunt disponibile).

Acest termen limită de transmitere va fi extins numai în caz de „forță majoră” sau de defectare a sistemului, iar noul termen limită (stabilit într-un mod care să compenseze perioada când sistemul nu funcționează) va fi comunicat imediat pe pagina de internet LIFE și pe pagina de pornire a eProposal.

Propunerea va fi transmisă în mod automat către Autoritatea Contractantă. Autoritățile naționale ale Statelor Membre în care beneficiarii sunt înregistrați în mod legal pot vizualiza propunerea, de asemenea.

Fiecărei propuneri transmise i se atribuie automat un cod unic de referință a proiectului care include anul cererii de propuneri, domeniul prioritar LIFE și un număr secvențial format din 6 cifre. Toate formularele tehnice, financiare și de raportare vor conține acest cod (de exemplu „Propuneri / LIFE14 ENV/FI/000001 LIFE Apă / Formulare financiare / F1 – Cheltuielile directe cu personalul”). Acest cod va fi menționat în întreaga corespondență cu Autoritatea Contractantă pe parcursul procedurii de selecție și pe durata implementării proiectului, dacă propunerea este selectată pentru cofinanțare LIFE. O propunere care nu a fost încă transmisă nu conține un cod de referință.

Important: propunerile transmise pot fi modificate și retransmise până la expirarea termenului limită de transmitere. Doar versiunea finală transmisă va fi evaluată de către Autoritatea Contractantă.

Dacă doriți ca propunerea dumneavoastră să fie luată în considerare în cadrul procesului de evaluare, asigurați-vă că ați făcut clic pe butonul „Submit to the Contracting Authority” [Transmitere către Autoritatea Contractantă] înainte de termenul limită de transmitere.

Butonul „Submit to the Contracting Authority” [Transmiteți către Autoritatea Contractantă] va fi dezactivat la  termenul limită de transmitere (01 octombrie 2016 ora 16:00 ora Bruxelles-ului). Autoritatea  Contractantă nu este răspunzătoare pentru probleme cauzate de funcționarea lentă a sistemului sau probleme similare. Solicitanții trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a evita transmiteri „în ultima clipă”.

Rețineți că Autoritățile Naționale pot vizualiza faptul că s-a transmis o propunere (identificată prin numărul de referință, titlu, solicitantul coordonator, costurile totale și contribuția solicitată), însă nu pot vizualiza propunerea respectivă online până la expirarea termenului de transmitere, dacă solicitantul coordonator nu i-a acordat autorizare în acest sens.

O astfel de autorizare poate fi acordată prin executarea pașilor de mai jos de către solicitantul coordonator:

- Selectați propunerea pentru care doriți să acordați drepturi de vizualizare Autorității dumneavoastră Naționale;

- Accesați meniul Proposal [Propunere] / partea Access rights [Drepturi de acces].

- În secțiunea de acces National authorities [Autorități naționale], faceți clic pe căsuța de culoare verde, care este implicit „No” [Nu]: aceasta se va transforma în „Yes” [Da].

- Când un utilizator Autoritate Națională (pentru Statul Membru unde Solicitantul coordonator sau unul din Solicitanții asociați este/sunt înregistrați) accesează din nou eProposal, acesta va putea vizualiza propunerea respectivă, chiar dacă termenul limită de depunere nu a expirat încă.

Puteți retrage autorizarea de acces în orice moment.

Vă rugăm să rețineți că, după expirarea termenului limită de depunere, această opțiune nu mai este accesibilă.

Comunicare ulterioare transmiterii

După expirarea termenului limită de transmitere a propunerii, comunicarea cu solicitanții care au transmis o propunere se va face exclusiv prin Căsuța poștală a propunerii.

Doar proprietarii propunerilor care au statusul „Primită de către Autoritatea Contractantă” (și statusuri ulterioare) au acces la această Căsuță poștală.

CINE ÎL POATE UTILIZA?

- solicitantul: pentru a citi mesajele transmise de către Autoritatea Contractantă sau de către Consultantul acesteia și pentru a răspunde la aceste mesaje și a iniția mesaje noi adresate Autorității Contractante sau Consultantului acesteia;

- Autoritatea Contractantă sau Consultantul acesteia pentru a transmite mesaje Solicitanților și pentru a citi răspunsurile Solicitanților.

CUM CITESC ȘI CUM TRANSMIT MESAJE?

Există 2 opțiuni pentru a accesa mesajele:

- mergeți în Lista de propuneri: dacă aveți un mesaj nou pentru o anumită propunere, va apărea pictograma   în coloana „Unread” [Necitite], faceți clic pe aceasta pentru a accesa căsuța poștală în mod direct

- dacă ați deschis deja o anumită propunere, opțiunea „Mailbox” [Căsuță poștală] este disponibilă în meniul derulant de sub „Proposal” [Propunere].

Aceste 2 opțiuni duc la Lista de conversații:

O conversație grupează toate mesajele legate de același „Topic” [Subiect] (care este definit de către persoana care creează lista), „Phase” [Fază] (faza procesului de selecție de care este legat mesajul) și „Type” [Tip] (de exemplu, scrisoare de respingere, scrisoare de întrebări, scrisoare de instrucțiuni sau „Altele”).

Conversațiile pot fi create și închise. Conversațiile oficiale (cum ar fi Scrisoarea de respingere, Scrisoarea de instrucțiuni,

etc.) pot fi create doar de către Autoritatea Contractantă. Solicitanții pot crea (și ulterior Închide) „Alte” tipuri de conversații, utilizând butonul  . Autoritatea Contractantă și Consultantul acesteia pot închide orice tip de conversație.

Când se face clic pe pictograma  pentru o anumită conversație, apar detaliile Conversației respective:

Acest ecran vă permite să vizualizați corespondența anterioară (culoarea verde este utilizată pentru mesaje postate de către solicitanți, culoarea albastră pentru mesaje postate de către Autoritatea Contractantă și consultantul acesteia). Aceleași culori, care apar într-o nuanță mai închisă, indică existența unui mesaj nou, în timp ce un mesaj într-o nuanță mai deschisă indică faptul că acesta a fost marcat ca citit.

Când se face clic pe butonul  , Solicitanții au posibilitatea de a defini un mesaj nou (selectând ca destinatar: Autoritatea Contractantă sau consultantul și făcând clic pe ; dacă este necesar, se pot anexa fișier de maxim 2MB fiecare; vă rugăm să utilizați formate generice pentru a asigura posibilitatea citirii acestora de către alți utilizatori).

Făcând clic pe  , Solicitantul poate vizualiza mesajul care urmează să fie transmis și poate verifica conținutul acestuia și lista de fișiere anexate. Pentru a transmite un mesaj nou, faceți clic pe . Pentru a continua editarea mesajului, dați click pe .

CUM SUNT ANUNȚAT DACĂ EXISTĂ UN MESAJ NOU?

Solicitanții vor primi un mesaj de notificare e-mail în contul aferent adresei de e-mail indicată în formularul A2, care informează cu privire la existența unui mesaj nou în Căsuța poștală al Propunerii. Recomandăm solicitanților să verifice periodic Căsuța poștală a Propunerii din eProposal, întrucât este posibil ca mesajele să nu ajungă uneori la destinatar (de exemplu, filtrate drept mesaje SPAM, schimbare adresă de e-mail, căsuță poștală plină etc.). Doar solicitanții coordonatori primesc mesaje de notificare.

Ștergerea unei propuneri

O propunere care nu a fost transmisă poate fi ștearsă în orice moment de către solicitant (proprietar).

Pentru a șterge o propunere:

  - Găsiți-o în lista dumneavoastră de propuneri;

  - Pentru propunerea respectivă, faceți clic pe pictograma  din coloana Actions [Acțiuni] corespunzătoare;

  - Când apare mesajul „Are you sure you want to delete proposal?” [Sunteți sigur că doriți să ștergeți propunerea], apăsați „OK” pentru ștergere, sau „cancel” [Anulare] pentru anularea ștergerii.

Vă atragem atenția că toate informațiile introduse în eProposal vor fi șterse permanent și astfel nu mai pot fi extrase după ștergerea propunerii.

Retragerea unei Propuneri

Un solicitant (proprietar) își rezervă dreptul de a retrage o propunere în orice moment după transmiterea acesteia. O propunere retrasă nu va fi luată în considerare în timpul evaluării.

Pentru retragerea unei propuneri:

  - Găsiți-o în lista dumneavoastră de propuneri;

  - Pentru propunerea respectivă, faceți clic pe pictograma Editare  din coloana Actions [Acțiuni] corespunzătoare;

  - În meniul propuneri, selectați formularul Withdrawal [Retragere]. Aici puteți detalia motivul (motivele) pentru care doriți să retrageți propunerea (de exemplu: finanțarea așteptată nu s-a materializat) și puteți confirma faptul că vă retrageți propunerea.

  - Dacă faceți clic pe „OK”, veți primi următorul mesaj de confirmare:

Regulamentul (UE) nr 1293/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013, publicat în Monitorul Oficial L 347/185 din 20 decembrie 2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF

Decizia de punere în aplicare a Comisiei (2014/203/UE) din 19 martie 2014, privind adoptarea programului de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017, JO L116 din 17.04.2014, p.1;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001

De exemplu, în Spania acesta este cazul aplicabil pentru „empresas públicas” cum ar fi TRAGSA sau EGMASA și în Grecia pentru agenții de dezvoltare regională

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012, privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002, JO L 298 din 26.10.2012 al Consiliului, p.1.

Alocările naționale se regăsesc în secțiunea 5 din Programul de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017 și în „Ghidul de evaluare a propunerilor de proiecte LIFE 2016”.

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului și al Consiliului European din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare a "Horizon 2020 - Programul-Cadru pentru Cercetare și Inovare (2014-2020)" și de abrogare a Regulamentului (CE) nr 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pag. 81).

Sistemul de Transparență Financiară (FTS) - Comisia Europeană

Directiva Parlamentului și Consiliului European 2000/60/CE din 23 octombrie 2000, de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF

Directiva 60/CE/2007 a Parlamentului și a Consiliului European din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF

Directiva 56/CE/2008 a Parlamentului și a Consiliului European din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF

Comunicarea din partea Comisiei către Consiliul, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor – Strategia tematică pentru protecția solului

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0231:FIN:EN:PDF

Creat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) și de Direcția Generală de Mediu (DG ENV).

Recomandarea Comisiei din 9 aprilie 2013 privind utilizarea metodelor comune de măsurare și comunicare a performanței de mediu pe durata ciclului de viață al produselor și organizațiilor, MO 124/1.

http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm.

Forest Europe, 2011. Starea pădurilor Europei 2001.

Comunicarea COM 659 finală (2013) din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Consiliul Social și Comitetul Regiunilor – o nouă Strategie privind pădurile: pentru păduri și sectoare bazate pe păduri din 10/09/2013.

Comunicarea COM 244 finală (2011) din partea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul regiunilor „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE privind biodiversitatea până în 2020”.

Forest Europe, 2011. Starea pădurilor Europei 2001.

SEE, 2009. Tipuri de păduri europene.

Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Directivei 67/548/CEE a Consiliului apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase pentru a o adapta la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0850:0856:EN:PDF

Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0012:EN:PDF

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:EN:PDF

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:309:0022:0030:EN:PDF

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:EN:PDF

Vehicule cu emisii foarte reduse, în sensul programului de lucru Orizont 2020.

Produsele avute în vedere pot fi mașini precum și vehicule motorizate pe două și trei roți.

Consultați Anexa III cu privire la modul de crearea a unei propuneri online prin utilizarea Instrumentului eProposal

În timpul înregistrării pentru numărul CIP, solicitanților li se cere să furnizeze anumite informații care vor fi utilizate exclusiv pentru Programul Horizon 2020 și care nu sunt relevante pentru Programul LIFE. De aceea, la completarea Pasului 1 – Statutul Organizației și dacă doriți să participați ca beneficiar numai la proiectele LIFE, alegeți statutul minim bifând doar căsuța „Persoană juridică”. În mod similar, pentru secțiunea dedicată metodei costurilor, selectați metoda costurilor indirecte „cotă unică standard”. În cazul în care decideți ulterior să participați la un proiect finanțat în cadrul Programului Horizon 2020, puteți modifica în orice moment informațiile.

Versiunea codificată a Directivei EIM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF

Directiva ESM:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF